YAZILIM SÜREÇ MODELİ

Software Process Model

Çevik Yazılım Geliştirme / Agile Scrum Çerçevesi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI Destekli Bütünleşik ERP Sistemi

Muhasebe  |  İnsan Kaynakları  |  Depo ve Stok Yönetimi

| Belge Kodu | ERP-2025-AI-SPM-02 |
| --- | --- |
| Versiyon | 1.0.0 |
| Tarih | Haziran 2025 |
| Metodoloji | Agile Scrum (Scrum Guide 2020) |
| Sprint Süresi | 2 Hafta |
| Toplam Sprint | 6 Sprint + Sprint 0 |
| Hazırlayan | Poyraz Avsever – Proje Yöneticisi |
| Durum | Onaylı / Approved |

# 1. SEÇİLEN SÜREÇ MODELİ

## 1.1 Model: Agile Scrum

Bu proje, Agile Manifesto'nun dört temel değeri ve on iki ilkesi üzerine inşa edilmiş, Scrum Guide 2020 ile standartlaştırılmış Scrum çerçevesini temel geliştirme metodolojisi olarak benimsemektedir. Scrum; kısa, tekrarlanabilir iş döngüleri (sprint) ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla değer odaklı yazılım teslimatı sağlamaktadır.

"Çalışan yazılım, kapsamlı dokümantasyonun önündedir. Müşteri işbirliği, sözleşme müzakeresinin önündedir. Değişime yanıt vermek, bir planı takip etmenin önündedir." — Agile Manifesto, 2001

## 1.2 Proje İçin Scrum Uyarlaması

Standart Scrum çerçevesi, üniversite proje ekibinin akademik takvim ve kaynak kısıtlarına göre aşağıdaki biçimde uyarlanmıştır:

| Scrum Bileşeni | Standart Tanım | Proje Uyarlaması |
| --- | --- | --- |
| Sprint Süresi | 1-4 hafta | 2 hafta (sabit) |
| Scrum Master | Tam zamanlı rol | Proje Yöneticisi üstlenir (part-time) |
| Daily Scrum | Her gün 15 dk | Hafta içi her gün, Discord üzerinden |
| Sprint Review | Sprint sonunda | Danışman katılımıyla her sprint sonu |
| Retrospektif | Sprint Review sonrası | Sprint Review ile aynı gün, ardından |
| Definition of Done | Ekip tanımlar | Madde 7.3'te belgelenmiştir |

# 2. NEDEN AGILE / SCRUM SEÇİLDİ?

## 2.1 Model Karşılaştırması

Projeye uygun metodoloji belirlenirken üç ana model değerlendirilmiştir:

| Kriter | Şelale (Waterfall) | Spiral | Agile Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Gereksinim değişikliği | Zor / Maliyetli | Orta | Kolay / Sprint bazlı |
| Teslimat hızı | Geç (proje sonu) | Aşama sonları | Her sprint sonu |
| Geri bildirim döngüsü | Zayıf | Orta | Sürekli ve güçlü |
| Dokümantasyon yükü | Çok yüksek | Yüksek | Yeterli / hafif |
| Küçük ekip uyumu | Düşük | Orta | Yüksek |
| Belirsizlik toleransı | Düşük | Orta-Yüksek | Yüksek |
| Akademik proje uyumu | Düşük | Orta | Yüksek |
| AI modül entegrasyonu | Zor | Orta | Sprint bazlı kolay |

## 2.2 Scrum Seçim Gerekçeleri

### Gereksinim Esnekliği

ERP sisteminin AI modülleri (OCR, CV analizi, tahminsel stok) geliştirme sürecinde gereksinimlerin evrilmesi beklenmektedir. Scrum'ın sprint bazlı planlama yapısı, her döngü sonunda önceliklerin yeniden değerlendirilerek değişikliklerin kontrollü biçimde kapsama alınmasına imkân tanımaktadır.

### Erken ve Sürekli Değer Teslimi

Şelale modelinde çalışan yazılım ancak projenin sonunda teslim edilmektedir. Scrum'da ise her 2 haftada bir demo edilebilir, çalışan bir ürün parçası ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım, danışmanın ve paydaşların geri bildirimini erken aşamada almayı mümkün kılar.

### Küçük Ekip Dinamikleriyle Uyum

5 kişilik bir geliştirme ekibi için Scrum'ın hafif süreç yapısı idealdir. Bureaucratic overhead minimumdadır; ekip enerjisinin büyük bölümü doğrudan geliştirmeye ayrılmaktadır.

### Akademik Takvimle Uyumluluk

14 haftalık akademik dönem; 1 Sprint 0 + 6 iki haftalık sprint olarak planlanmıştır. Her sprint sonu bir akademik ilerleme kontrolü görevi de görmekte ve danışman değerlendirmesine somut çıktılar sunmaktadır.

### Risk Azaltma

Projenin en riskli bileşeni olan AI modülleri, ayrı sprintlere yerleştirilerek izole edilmiş ve riskler erkenden tespit edilebilir hale getirilmiştir. Bir AI API'inin beklentiyi karşılamaması durumunda yedek strateji bir sonraki sprint'e taşınabilmektedir.

# 3. SPRİNT YAPISI

## 3.1 Sprint Süresi ve Döngüsü

Her sprint kesin olarak 2 takvim haftası (10 iş günü) sürmektedir. Sprint tarihleri Pazartesi başlar ve Cuma günü sona erer. Süre değişkenlik göstermez; teslim edilemeyen görevler iptalle değil Sprint Backlog'a taşımayla yönetilir.

| Gün | Aktivite | Süre | Katılımcı |
| --- | --- | --- | --- |
| Pazartesi (1. Hafta) | Sprint Planlama Toplantısı | 2 saat | Tüm ekip |
| Salı – Cuma (1. Hft) | Geliştirme, Daily Scrum | Süregelen | Tüm ekip |
| Pazartesi – Perşembe (2. Hft) | Geliştirme, Daily Scrum | Süregelen | Tüm ekip |
| Cuma (2. Hafta) | Sprint Review (Demo) | 1 saat | Ekip + Danışman |
| Cuma (2. Hafta) | Sprint Retrospektifi | 45 dak | Tüm ekip |
| Cuma akşamı | Sprint Backlog temizleme (grooming) | 30 dak | PO + SM |

## 3.2 Sprint Planı (Tüm Proje)

| Sprint | Hafta | Odak Alanı | Sprint Hedefi | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | H1-2 | Altyapı & Planlama | SPMP, SRS, mimari kararlar, geliştirme ortamı kurulumu | Belgeleme teslimi |
| Sprint 1 | H3-4 | Muhasebe Backend | Gelir/gider CRUD, cari hesap API endpointleri çalışır durumda | - |
| Sprint 2 | H5-6 | AI Fatura + Muhasebe UI | OCR/NLP entegrasyonu tamamlandı, muhasebe ekranları demo edilebilir | Milestone 1 |
| Sprint 3 | H7-8 | İK Backend | Personel özlük CRUD, izin talebi ve onay akışı çalışıyor | - |
| Sprint 4 | H9-10 | AI CV + İK UI | CV analiz skoru aktif, İK modülü ekranları tamamlandı | Milestone 2 |
| Sprint 5 | H11-12 | Stok + RBAC + AI Tahmin | Stok modülü, tahminsel uyarı ve RBAC entegrasyonu tamamlandı | - |
| Sprint 6 | H13-14 | Test, Hata Düzeltme, Sunum | UAT geçildi, sistem prod'da, sunum hazır | Final Teslim |

## 3.3 Velocity Tahmini

Her sprint için ekip kapasitesi yaklaşık 120 saat (5 kişi × 12 saat/hafta × 2 hafta) olarak hesaplanmıştır. Story point bazında başlangıç velocity tahmini 30-40 puan/sprint olup Sprint 1 sonrasında güncel ölçümle güncellenir.

# 4. SPRİNT ROLLERİ

## 4.1 Scrum Ekibi Yapısı

Scrum üç temel rol tanımlar: Product Owner (Ürün Sahibi), Scrum Master ve Geliştirme Ekibi. Bu projede akademik kısıtlar nedeniyle roller aşağıdaki şekilde atanmıştır:

| Scrum Rolü | Proje Karşılığı | Birincil Sorumluluklar |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Gereksinim Analisti | Product Backlog yönetimi, kullanıcı hikayelerini önceliklendirme, kabul kriterlerini tanımlama, paydaş temsilciliği |
| Scrum Master (SM) | Proje Yöneticisi | Scrum sürecinin uygulanması, engelleri kaldırma, retrospektif yönetimi, ekip koçluğu, IEEE dokümantasyon sorumluluğu |
| Geliştirme Ekibi | Yazılım Mimarı, Frontend Geliştirici, QA Mühendisi | Sprint geliştirme, test, tasarım, AI entegrasyonu; öz-örgütlü çalışma |
| Danışman / Sponsor | Akademik Danışman | Sprint Review'a katılım, akademik değerlendirme, stratejik yönlendirme (resmi Scrum rolü değil) |

## 4.2 Rol Sorumlulukları Detayı

### Product Owner – Gereksinim Analisti

- Product Backlog'u güncel tutar ve önceliklendirir.

- Her kullanıcı hikayesi için kabul kriterlerini yazar.

- Sprint Review'da demo ürünü değerlendirir ve kabul/ret kararı verir.

- Paydaşlarla (danışman, kullanıcı personaları) iletişim kurarak gereksinimleri netleştirir.

### Scrum Master – Proje Yöneticisi

- Daily Scrum'ı kolaylaştırır; katılımı ve 15 dakika süre sınırını sağlar.

- Ekibin önündeki engelleri (teknik, organizasyonel) tespit edip giderir.

- Sprint Retrospektifini yönetir; eylem maddelerini takip eder.

- Scrum sürecinin doğru uygulandığını denetler; sapmaları raporlar.

- IEEE SPMP ve diğer proje belgelerini günceller.

### Geliştirme Ekibi

- Sprint Planlama'da görevleri kendi kapasitelerine göre üstlenir.

- Daily Scrum'da üç soruyu yanıtlar: Dün ne yaptım? Bugün ne yapacağım? Engelim var mı?

- Definition of Done kriterlerine uymadan hiçbir görevi tamamlandı saymaz.

- Öz-örgütlü çalışır; görev atamaları ekip içinde kendi kararıyla şekillenir.

# 5. SPRİNT TOPLANTILARI

## 5.1 Toplantı Kataloğu

| Toplantı | Amaç | Süre | Sıklık | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planlama | Sprint hedefini ve backlog seçimini belirle | Max 2 saat | Sprint başı | Sprint Backlog, Sprint Hedefi |
| Daily Scrum | Ekip senkronizasyonu ve engel bildirimi | 15 dakika | Her iş günü | Engel listesi, güncellenen görev durumu |
| Sprint Review | Tamamlanan işi demo et, geri bildirim al | Max 1 saat | Sprint sonu | Kabul edilen backlog kalemleri, yeni öğeler |
| Retrospektif | Süreç iyileştirme fırsatlarını belirle | Max 45 dak | Sprint sonu | Eylem maddeleri (en fazla 3) |
| Backlog Grooming | Önümüzdeki sprint için hikayeleri hazırla | Max 30 dak | Her sprint ortası | Güncellenmiş, puanlanmış backlog |
| Danışman Toplantısı | Akademik ilerleme raporu ve yönlendirme | 30 dakika | Haftalık | Danışman onayı, yönlendirme notları |

## 5.2 Daily Scrum Şablonu

Her ekip üyesi sırasıyla şu üç soruyu yanıtlar: 1) Dün Sprint Hedefine yönelik ne yaptım? 2) Bugün Sprint Hedefine yönelik ne yapacağım? 3) Sprint Hedefini tehdit eden herhangi bir engel var mı?

## 5.3 Retrospektif Formatı: 4L

| Boyut | Soru | Örnek Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Liked (Sevdik) | Bu sprint ne iyi gitti? | AI API entegrasyonu düşündüğümüzden hızlı tamamlandı. |
| Learned (Öğrendik) | Bu sprint ne öğrendik? | OCR doğruluğu düşük çözünürlüklü fotoğraflarda düşüyor. |
| Lacked (Eksik Kaldı) | Neyi daha iyi yapabilirdik? | Kod incelemeleri son güne yığıldı; daha erken başlanmalı. |
| Longed for (İstekler) | Bir sonraki sprint'te ne olmasını dileriz? | Otomatik linting sprint'e entegre edilmeli. |

# 6. ÜRÜN BACKLOG YAPISI

## 6.1 Backlog Hiyerarşisi

Product Backlog üç seviyeli bir hiyerarşiyle yönetilmektedir: Epic > Feature > User Story. Tüm kalemler Jira/Trello üzerinde dijital olarak tutulmaktadır.

| Seviye | Tanım | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Epic | Büyük iş birimi; genellikle bir modül veya büyük özellik | Muhasebe Modülü |
| Feature | Epic'e ait işlevsel alt grup | Fatura Yönetimi |
| User Story | Kullanıcı perspektifinden tek bir değer kalemleri | Muhasebeci olarak fatura yükleyebilmeliyim |
| Task | User Story'yi tamamlamak için teknik alt görev | OCR API entegrasyon kodu yaz |
| Bug | Tespit edilen hata; bir story'ye bağlanarak yönetilir | Fatura tutarı virgül sorunu |

## 6.2 Kullanıcı Hikayesi Şablonu

Bir [kullanıcı tipi] olarak, [hedef/amaç] için [özellik/fonksiyon] yapabilmek istiyorum. Kabul Kriterleri: - Kriter 1 - Kriter 2 - Kriter 3

## 6.3 Örnek Ürün Backlog Kalemleri

| ID | Hikaye / Özellik | Öncelik | Story Point | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Muhasebeci olarak gelir/gider kaydı oluşturabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 1 |
| US-02 | Muhasebeci olarak cari hesap kartı tanımlayabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 1 |
| US-03 | Muhasebeci olarak fatura fotoğrafı yükleyince AI alanları otomatik doldurmalı. | Must Have | 13 | Sprint 2 |
| US-04 | İK Uzmanı olarak yeni personel özlük kaydı oluşturabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 3 |
| US-05 | Personel olarak sistem üzerinden izin talebi oluşturabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 3 |
| US-06 | Yönetici olarak izin taleplerini onaylayabilmeli/reddedebilmeliyim. | Must Have | 3 | Sprint 3 |
| US-07 | İK Uzmanı olarak CV yükleyince AI uygunluk skoru görebilmeliyim. | Must Have | 13 | Sprint 4 |
| US-08 | Depo Görevlisi olarak stok kartı tanımlayabilmeliyim. | Must Have | 3 | Sprint 5 |
| US-09 | Depo Görevlisi olarak ürün giriş/çıkış yapabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 5 |
| US-10 | Yönetici olarak AI stok tükenme uyarıları görebilmeliyim. | Must Have | 8 | Sprint 5 |
| US-11 | Admin olarak kullanıcı rolü atayabilmeliyim. | Must Have | 5 | Sprint 5 |
| US-12 | Tüm kullanıcılar olarak kendi modüllerini gösteren dashboard görebilmeliyim. | Should Have | 8 | Sprint 6 |
| US-13 | Sistem haftalık özet rapor e-postası gönderebilmelidir. | Could Have | 8 | Backlog |
| US-14 | Sistem döviz bazlı fatura desteği sunabilmelidir. | Won't Have | - | Backlog |

## 6.4 MoSCoW Öncelik Sınıflandırması

| Kategori | Tanım | Bu Projedeki Payı |
| --- | --- | --- |
| Must Have | Olmazsa olmaz; MVP için zorunlu | ~%65 – Tüm temel modül fonksiyonları |
| Should Have | Önemli, MVP'de olmasa da kabul edilebilir | ~%20 – Dashboard, raporlama |
| Could Have | Güzel olur; kaynak kalırsa eklenir | ~%10 – E-posta bildirimleri, gelişmiş filtreler |
| Won't Have | Bu sürümde kapsam dışı | ~%5 – Mobil uygulama, döviz desteği |

# 7. SPRİNT BACKLOG YAPISI

## 7.1 Sprint Backlog Tanımı

Sprint Backlog; ekibin bir sprint içinde tamamlamayı taahhüt ettiği User Story'ler, bunlara bağlı görevler ve ilgili hata düzeltmelerinin bütünüdür. Sprint Planlama toplantısında geliştirme ekibi tarafından oluşturulur ve yalnızca geliştirme ekibi tarafından değiştirilebilir.

## 7.2 Kanban Tahta Yapısı

| To Do | In Progress | In Review | Testing | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint'e alınan, henüz başlanmamış görevler | Aktif olarak çalışılan görevler (kişi başı max 2) | Kod inceleme (PR) aşamasındaki görevler | QA testinde bekleyen görevler | DoD kriterlerini karşılayan tamamlanmış görevler |

## 7.3 Tamamlanma Kriteri (Definition of Done)

Bir görev ancak aşağıdaki TÜM kriterler sağlandığında 'Done' sütununa taşınabilir.

| # | Kriter | Doğrulama Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| DoD-1 | Kod yazıldı ve pull request açıldı | GitHub PR kaydı |
| DoD-2 | En az 1 ekip üyesi tarafından kod incelendi ve onaylandı | GitHub PR approval |
| DoD-3 | Birim testleri yazıldı ve tamamı geçiyor | CI/CD test çıktısı |
| DoD-4 | Kod kapsamı (coverage) %70 ve üzeri | pytest-cov / Jest raporu |
| DoD-5 | API / UI entegrasyonu doğrulandı | Manuel test kaydı |
| DoD-6 | İlgili kabul kriterleri karşılandı | PO onayı |
| DoD-7 | Dokümantasyon (README, API doc) güncellendi | GitHub wiki / README diff |
| DoD-8 | develop branch'e başarıyla merge edildi | GitHub merge kaydı |
| DoD-9 | Statik analiz (lint) hatasız geçti | CI lint çıktısı |

## 7.4 Örnek Sprint 1 Backlog

| Görev ID | Görev Tanımı | Atanan | Puan | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Veritabanı şemasını oluştur (gelir/gider tabloları) | Yazılım Mimarı | 3 | Done |
| T-02 | Gelir/Gider CRUD API endpoint'lerini yaz | Backend Dev | 5 | Done |
| T-03 | Cari Hesap Kartı veri modeli ve API'si | Backend Dev | 5 | In Review |
| T-04 | JWT tabanlı kimlik doğrulama middleware | Yazılım Mimarı | 3 | Done |
| T-05 | Birim testleri: Gelir/Gider endpoint'leri | QA | 3 | In Progress |
| T-06 | API dokümantasyonu (Swagger/OpenAPI) | Backend Dev | 2 | To Do |

# 8. TESLİMAT DÖNGÜSÜ

## 8.1 Sürekli Teslimat Akışı

Projede her sprint tamamlandığında potansiyel olarak şevk edilebilir (potentially shippable) bir ürün parçası ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım şu üç ilkeye dayanmaktadır:

- Her sprint sonu çalışan yazılım demo edilebilir durumda olmalıdır.

- Kalite güvence faaliyetleri geliştirmeyle paralel yürütülür; test son aşamaya bırakılmaz.

- CI/CD pipeline sayesinde kod merkezi depoya her push'ta otomatik test ve derleme adımlarından geçer.

## 8.2 CI/CD ve Dağıtım Hattı

| Aşama | Aktivite | Tetikleyici | Araç |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kod İtme | Geliştirici feature dalına push yapar | Manuel | Git / GitHub |
| 2. PR Oluşturma | Pull Request açılır, reviewer atanır | Manuel | GitHub PR |
| 3. Otomatik Test | Lint, birim ve entegrasyon testleri çalışır | PR push | GitHub Actions |
| 4. Kod İnceleme | Reviewer kodu inceler ve onay/red verir | PR sonrası | GitHub Review |
| 5. Merge | develop'a merge edilir | Onay sonrası | GitHub Merge |
| 6. Staging Deploy | Staging ortamına otomatik dağıtım | develop merge | Render / Railway |
| 7. Prod Deploy | main'e merge sonrası üretim dağıtımı | main merge | Render / Railway |

## 8.3 Ürün Artışı (Product Increment)

| Sprint | Teslim Edilen Artış |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Çalışır geliştirme ortamı, temel proje iskeleti, veritabanı bağlantısı |
| Sprint 1 | Muhasebe modülü temel API'leri (gelir/gider, cari hesap) çalışır durumda |
| Sprint 2 | AI fatura okuma aktif + Muhasebe UI eksiksiz; Milestone 1 teslimi |
| Sprint 3 | İK modülü backend (özlük, izin akışı) çalışır durumda |
| Sprint 4 | AI CV analizi aktif + İK UI eksiksiz; Milestone 2 teslimi |
| Sprint 5 | Stok modülü + AI tahmin sistemi + RBAC entegrasyonu tamamlandı |
| Sprint 6 | UAT geçildi, tüm modüller üretimde, sunum hazır; Final teslim |

# 9. DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

## 9.1 Değişiklik Kontrol Süreci

Scrum, değişikliği doğal bir süreç olarak kabul eder; ancak süreç içi istikrarı korumak için değişiklikler kontrollü biçimde yönetilir. Proje iki ayrı değişiklik kanalı kullanmaktadır:

| Değişiklik Türü | Kanalı | Değerlendirme | Etki |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktif Sprint içi değişiklik | SM ve PO ortak kararı | Hemen değerlendirilir; küçükse alınır, büyükse ertelenir | Sprint hedefini tehdit etmemeli |
| Yeni özellik / kapsam değişikliği | Product Backlog'a eklenir | Sprint Planlama'da önceliklendirilir | Bir sonraki veya ileriki sprint |
| Kritik hata (P1) | Acil backlog kalemine dönüştürülür | Scrum Master onayıyla aktif sprint'e alınır | Mevcut görev ertelenebilir |
| Mimari değişiklik | Tüm ekip toplantısında değerlendirilir | Etki analizi yapılır; sprint planı revize edilir | Birden fazla sprinti etkileyebilir |

## 9.2 Değişiklik Talep Akışı

- Herhangi bir paydaş değişiklik talebini Jira/Trello üzerinden bildirir.

- Product Owner talebi değerlendirir; öncelik ve iş değerini atar.

- Scrum Master sprint üzerindeki etkiyi analiz eder.

- Karar Sprint Planlama toplantısında ekipçe verilir.

- Kabul edilen talepler backlog'a eklenir; reddedilen talepler gerekçesiyle kayıt altına alınır.

## 9.3 Kapsam Koruma (Scope Freeze)

Bir sprint başladıktan sonra sprint backlog'u değiştirilemez. Acil durumlar dışında yeni gorevler aktif sprint'e eklenemez. Bu kural, ekibin sprint hedefine odaklanmasını ve velocity'nin öngörülebilir kalmasını sağlar.

# 10. SÜREÇ AVANTAJLARI

## 10.1 Agile Scrum'ın Bu Projeye Katkıları

| Avantaj | Bu Projede Nasıl Yansır? |
| --- | --- |
| Erken Risk Tespiti | AI modülleri ayrı sprintlere alındı; başarısız API erken tespit edilip sprint gecikmeden yedek plan devreye alınabilir. |
| Sürekli Kalite | Her sprint'te testler ve kod incelemeleri yapıldığından teknik borç birikmez, son sprint test yüküyle boğulmaz. |
| Paydaş Güveni | Danışman her iki haftada bir çalışan demo görür; projenin nerede olduğu şeffaf biçimde izlenir. |
| Ekip Motivasyonu | Kısa döngüler ve her sprint sonundaki başarı hissi ekip enerjisini ve motivasyonunu yüksek tutar. |
| Esneklik | Danışmanın yönlendirmeleri veya öğrenilen dersler bir sonraki sprint'e hızla yansıtılabilir. |
| Verimli İletişim | Daily Scrum, sorunların 24 saatten fazla gizli kalmamasını garantiler. |
| Ölçülebilir İlerleme | Burn-down chart ve velocity, projenin gerçek durumunu sayısal olarak ortaya koyar; sürpriz gecikme olmaz. |
| Akademik Uyum | Her sprint teslimi, akademik değerlendirme için somut ve somut çıktı sunar; projenin tümü son haftaya yığılmaz. |
| Dokümantasyon Dengesi | Ağır belgeleme yerine hafif, güncel tutanaklar ve backlog kalemleri kullanılır; geliştirme zamanı korunur. |
| Öz-Örgütlü Ekip | Ekip üyeleri kendi görevlerini seçer; bu sorumluluk duygusu ve sahiplenmeyi artırır, yönetim yükünü azaltır. |

## 10.2 Başarı Göstergeleri

Sürecin etkinliği aşağıdaki metriklerle ölçülecektir:

| Metrik | Hedef Değer | Ölçüm Aracı |
| --- | --- | --- |
| Sprint Hedef Başarı Oranı | %80 ve üzeri sprint'ler hedefine ulaşır | Jira / Trello burn-down |
| Velocity İstikrarı | Sprint 2 sonrası ±%20 varyans içinde | Velocity chart |
| Birim Test Kapsamı | %70 ve üzeri | pytest-cov / Jest |
| Açık P1/P2 Hata (final) | 0 | GitHub Issues |
| Sprint Review Katılımı | %100 ekip + danışman | Toplantı tutanağı |
| Retrospektif Eylem Kapatma | %75 eylem maddesi bir sonraki sprint'te kapanır | Trello / Jira |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Scrum Guide 2020 (Schwaber & Sutherland) referans alınarak hazırlanmıştır.

AI Destekli ERP Sistemi  |  ERP-2025-AI-SPM-02  |  v1.0.0  |  Haziran 2025