ERP SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ

Yapay Zeka Destekli Bütünleşik Kurumsal Kaynak Planlama

ZAMAN PLANI VE GANTT ŞEMASİ

| Belge Kodu | 05-Proje-Zaman-Plani-Gantt |
| --- | --- |
| Proje Adı | Yapay Zeka Destekli ERP Sistemi |
| Versiyon | v1.0 |
| Hazırlayan | Poyraz Avsever - Proje Yöneticisi |
| Tarih | Nisan 2026 |
| Standart | IEEE Std. 1058 Uyumlu |

GİZLİ – PROJE DAHİLİ BELGE

# 1. GİRİŞ VE KAPSAM

Bu belge, Yapay Zeka Destekli Bütünleşik ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemi projesinin 8 haftalık zaman planını, Gantt şemasını, kilometre taşlarını, kaynak dağılımını ve risk yönetimi bilgilerini IEEE Std. 1058 standardı çerçevesinde kapsamlı biçimde sunmaktadır.

## 1.1 Belgenin Amacı

Bu zaman planının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

- Proje faaliyetlerini haftalık bazda somutlaştırmak ve şeffaf kılmak

- Ekip üyelerine görev, sorumluluk ve zaman çerçevelerini netleştirmek

- Kilometre taşları (milestones) ile ilerlemenin ölçülebilir kılınmasını sağlamak

- Olası gecikme ve risklere karşı önceden tedbir alınmasını kolaylaştırmak

- Paydaşlarla düzenli raporlama için referans kaynağı oluşturmak

## 1.2 Proje Özeti

| Proje Adı | Yapay Zeka Destekli Bütünleşik ERP Sistemi |
| --- | --- |
| Toplam Süre | 8 Hafta (yaklaşık 2 ay) |
| Geliştirme Metodolojisi | Çevik (Agile) – Scrum çerçevesi, 1 haftalık sprintler |
| Ekip Büyüklüğü | 7–8 kişi (PM, Analist, UI/UX, Backend, Frontend, AI/ML, QA, DevOps) |
| Modüller | Ön Muhasebe • İnsan Kaynakları • Depo ve Stok Yönetimi |
| AI Özellikleri | OCR+NLP Fatura Okuma • CV Analizi ve Eşleştirme • Tahmine Dayalı Stok Uyarısı |
| Standart | IEEE Std. 1058 (Software Project Management Plan) |

# 2. GANTT ŞEMASI – 8 HAFTALIK DETAYLI PLAN

## 2.1 Renk Kodlaması Açıklaması

Aşağıdaki Gantt şemasında her faz farklı bir renk ile kodlanmıştır. AI görevleri mor renk ile ayrıca vurgulanmış; test görevleri ise kırmızı ile belirtilmiştir.

| RENK | ANLAMI |
| --- | --- |
|  | Faz 1 – Analiz |
|  | Faz 2 – Tasarım Planı |
|  | Faz 3 – UI/UX |
|  | Faz 4 – Muhasebe |
|  | Faz 5 – İnsan Kaynakları |
|  | Faz 6 – Depo/Stok |
|  | Faz 7 – AI Entegrasyon |
|  | Faz 8 – Test |

## 2.2 Gantt Şeması

▓ sembolü ile doldurulmuş hücreler, ilgili görevin o hafta aktif olduğunu göstermektedir. Her satır tek bir görev/çıktıyı temsil etmektedir.

| GÖREV / ÇIKTISI | SORUMLU | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● FAZ 1: ANALİZ VE GEREKSİNİMLER (HAFTA 1) |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaş toplantısı ve kick-off | Tüm Ekip | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| İş gereksinim analizi (BRA) | PM + Analist | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanıcı hikayelerinin yazılması | PM + Analist | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknik altyapı kararları | Teknik Lider | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk kaydının oluşturulması | PM | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Proje sözlüğü / Glossary | Analist | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktı: Gereksinim Belgesi (SRS) | PM + Analist | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |
| ● FAZ 2: İÇERİK MODELLEME VE TASARIM PLANI (HAFTA 2) |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| Veri tabanı şema tasarımı (ERD) | Backend Dev |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| API mimarisi ve endpoint planı | Backend Dev |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| Kullanıcı rol tanımları (RBAC) | PM + Backend |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| Modül bağımlılık haritası | Teknik Lider |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| İçerik modelleme (entity-relation) | Backend Dev |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| Teknoloji stack kararının onayı | PM + Ekip |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| Çıktı: Mimari Tasarım Belgesi (ADD) | Teknik Lider |  | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| ● FAZ 3: UI/UX TASARIM (HAFTA 3) |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Wireframe – Dashboard ana sayfa | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Wireframe – Muhasebe modülü | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Wireframe – İK modülü | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Wireframe – Depo modülü | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Renk paleti ve tipografi sistemi | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Prototip (Figma/Adobe XD) | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Kullanıcı testi (prototip üzeri) | UI Designer + PM |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| Çıktı: Onaylanmış UI Kit + Prototip | UI Designer |  |  | ▓ |  |  |  |  |  |
| ● FAZ 4: ÖN MUHASEBE MODÜLÜ (HAFTA 4) |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Cari hesap CRUD API'leri | Backend Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Gelir/Gider kayıt servisleri | Backend Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Kasa/Banka hareket modülü | Backend Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Frontend – Fatura listesi | Frontend Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Frontend – Cari hesap ekranı | Frontend Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| AI: OCR servis entegrasyonu | AI Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| AI: NLP kategori tahmin modeli | AI Dev |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Birim testler – Muhasebe | Test Uzmanı |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| Çıktı: Muhasebe Modülü v1.0 | Backend + Frontend |  |  |  | ▓ |  |  |  |  |
| ● FAZ 5: İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ (HAFTA 5) |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Personel özlük CRUD API'leri | Backend Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| İzin talebi iş akışı (workflow) | Backend Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Bildirim sistemi (e-posta/sistem) | Backend Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Frontend – Personel listesi | Frontend Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Frontend – İzin yönetim paneli | Frontend Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| AI: PDF CV parse servisi | AI Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| AI: Uygunluk skoru algoritması | AI Dev |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Birim testler – İK | Test Uzmanı |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| Çıktı: İK Modülü v1.0 | Backend + Frontend |  |  |  |  | ▓ |  |  |  |
| ● FAZ 6: DEPO VE STOK MODÜLÜ (HAFTA 6) |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Stok kartı ve ürün yönetimi | Backend Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Depo giriş/çıkış hareketleri | Backend Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Anlık stok sorgulama API'si | Backend Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Frontend – Stok listesi ekranı | Frontend Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Frontend – Hareket geçmişi | Frontend Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| AI: Tüketim hızı analiz modeli | AI Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| AI: Proaktif uyarı sistemi | AI Dev |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Birim testler – Depo | Test Uzmanı |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| Çıktı: Depo Modülü v1.0 | Backend + Frontend |  |  |  |  |  | ▓ |  |  |
| ● FAZ 7: AI ÖZELLİKLERİ ENTEGRASYON (HAFTA 7) |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| OCR servisi prod ortam kurulumu | AI Dev + DevOps |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| NLP model fine-tuning (TR fatura) | AI Dev |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| CV parser iyileştirme ve test | AI Dev |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| Stok tahmin modeli kalibrasyonu | AI Dev |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| Dashboard AI insight widget'ları | Frontend + AI |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| Modüller arası entegrasyon testi | Teknik Lider |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| Performans & yük testi (AI uç.) | Test Uzmanı |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| Çıktı: Tam entegre AI Sistemi | AI Dev + Teknik Lider |  |  |  |  |  |  | ▓ |  |
| ● FAZ 8: TEST, DÜZELTME VE TESLİM (HAFTA 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Kabul testi (UAT) senaryoları | PM + Test |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Güvenlik testi (auth, RBAC) | Test + Backend |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Regresyon testi (tüm modüller) | Test Uzmanı |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Hata düzeltme sprintleri | Tüm Dev Ekibi |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Kullanıcı dokümantasyonu | PM + Analist |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Deployment – Production ortamı | DevOps |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Son demo ve paydaş sunumu | PM + Ekip |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |
| Çıktı: Canlı ERP Sistemi v1.0 | Tüm Ekip |  |  |  |  |  |  |  | ▓ |

# 3. HAFTALIK DETAYLI GÖREV PLANI

Her haftanın görevleri, sorumluları, tahmini süreleri ve mevcut durumları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Süreler yalnızca o hafta için net iş gününü ifade etmekte olup parantez içindeki değerler adam-gün (person-day) cinsinden verilmiştir.

### Hafta 1 – Analiz ve Gereksinimlerin Netleştirilmesi

| HAFTA 1: ANALİZ VE GEREKSİNİMLER | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Proje kick-off toplantısı (tüm paydaşlar) | PM + Tüm Ekip | 1 gün | Planlandı |
| İş gereksinim analizi oturumları (3 oturum) | PM + Analist | 2 gün | Planlandı |
| Kullanıcı hikayelerinin (User Stories) yazılması | Analist | 1.5 gün | Planlandı |
| Kabul kriterlerinin tanımlanması | PM + Analist | 0.5 gün | Planlandı |
| Teknik altyapı ve teknoloji stack araştırması | Teknik Lider | 2 gün | Planlandı |
| Risk kaydının (Risk Register) oluşturulması | PM | 0.5 gün | Planlandı |
| Proje sözlüğü (Glossary) hazırlanması | Analist | 0.5 gün | Planlandı |
| Görev bölüşümü ve sprint backlog oluşturma | PM | 0.5 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Yazılım Gereksinim Belgesi (SRS) v1.0 | PM + Analist | 1 gün (review) | Planlandı |

### Hafta 2 – İçerik Modelleme ve Tasarım Planı

| HAFTA 2: İÇERİK MODELLEMESİ VE MİMARİ | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı Varlık-İlişki Diyagramı (ERD) tasarımı | Backend Dev | 2 gün | Planlandı |
| Tablo şemaları ve ilişkilerin dokümantasyonu | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| RESTful API mimarisi ve endpoint listesi | Backend Dev + Teknik Lider | 1.5 gün | Planlandı |
| OpenAPI/Swagger şeması hazırlanması | Backend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| Kullanıcı rolleri ve RBAC matrisinin tanımlanması | PM + Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Modül bağımlılık haritasının çıkarılması | Teknik Lider | 0.5 gün | Planlandı |
| CI/CD pipeline kurulumu (GitHub Actions) | DevOps | 1.5 gün | Planlandı |
| Geliştirme ortamının (dev/staging) kurulması | DevOps | 1 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Mimari Tasarım Belgesi (ADD) v1.0 | Teknik Lider | 0.5 gün | Planlandı |

### Hafta 3 – UI/UX Tasarım

| HAFTA 3: UI/UX TASARIM | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Wireframe – Dashboard ana ekranı (KPI widget'ları) | UI Designer | 1 gün | Planlandı |
| Wireframe – Ön Muhasebe modül ekranları (5 ekran) | UI Designer | 1 gün | Planlandı |
| Wireframe – İK modül ekranları (4 ekran) | UI Designer | 1 gün | Planlandı |
| Wireframe – Depo/Stok modül ekranları (4 ekran) | UI Designer | 1 gün | Planlandı |
| Renk paleti, tipografi ve design token sistemi | UI Designer | 0.5 gün | Planlandı |
| Component library (butonlar, formlar, tablolar) | UI Designer + Frontend | 1 gün | Planlandı |
| Figma high-fidelity prototip oluşturma | UI Designer | 1.5 gün | Planlandı |
| Kullanıcı testi – 5 kullanıcı ile prototip testi | UI Designer + PM | 1 gün | Planlandı |
| Prototip geri bildirimleri ile revizyon | UI Designer | 0.5 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Onaylanmış UI Kit + Figma Prototipi | UI Designer | – | Planlandı |

### Hafta 4 – Ön Muhasebe Modülü Geliştirme

| HAFTA 4: ÖN MUHASEBE MODÜLÜ | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Cari hesap CRUD (oluştur/güncelle/sil/listele) API | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Gelir/Gider kayıt servisleri ve iş mantığı | Backend Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| Kasa/Banka hareket takibi ve bakiye hesaplama | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| AI – OCR servisi kurulumu (Tesseract/Google Vision) | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| AI – NLP gider kategorisi tahmin modeli | AI Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| AI – Türkçe fatura alanı çıkarımı (VKN, tarih, tutar) | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – Fatura yükleme ve OCR sonuç arayüzü | Frontend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – Cari hesap ve gelir/gider ekranları | Frontend Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| Birim testler – Backend API'ler (%80 kapsam hedefi) | Test Uzmanı | 1 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Muhasebe Modülü v1.0 (çalışır) | Backend + AI + Frontend | – | Planlandı |

### Hafta 5 – İnsan Kaynakları Modülü Geliştirme

| HAFTA 5: İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Personel özlük bilgileri CRUD API'leri | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Departman ve pozisyon yönetimi servisleri | Backend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| İzin talebi oluşturma iş akışı (workflow motoru) | Backend Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| Yönetici onay mekanizması ve durum yönetimi | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| E-posta/sistem bildirimi entegrasyonu | Backend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| AI – PDF CV parse ve metin çıkarımı servisi | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| AI – Yetenek/tecrübe eşleştirme ve skor algoritması | AI Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| Frontend – Personel listesi ve profil ekranı | Frontend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – İzin yönetim paneli (talep/onay) | Frontend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – CV yükleme ve uygunluk skoru görünümü | Frontend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| Birim testler – İK modülü (%80 kapsam hedefi) | Test Uzmanı | 1 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: İK Modülü v1.0 (çalışır) | Backend + AI + Frontend | – | Planlandı |

### Hafta 6 – Depo ve Stok Modülü Geliştirme

| HAFTA 6: DEPO VE STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Stok kartı ve ürün tanımı CRUD API'leri | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Kategori ve birim yönetimi servisleri | Backend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| Depo giriş hareketi (mal kabul) API'si | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Depo çıkış hareketi (satış/fire) API'si | Backend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Anlık stok sorgulama ve filtreleme API'si | Backend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| AI – Aylık tüketim hızı analiz modeli | AI Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| AI – Proaktif stok uyarı bildirimi motoru | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – Stok listesi ve kart detay ekranı | Frontend Dev | 1 gün | Planlandı |
| Frontend – Giriş/Çıkış hareket kaydı ekranı | Frontend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| Frontend – Stok uyarı widget'ı (dashboard) | Frontend Dev | 0.5 gün | Planlandı |
| Birim testler – Depo modülü (%80 kapsam hedefi) | Test Uzmanı | 1 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Depo Modülü v1.0 (çalışır) | Backend + AI + Frontend | – | Planlandı |

### Hafta 7 – AI Özelliklerinin Entegrasyon Planı

| HAFTA 7: AI ENTEGRASYONu VE SİSTEM ENTEGRASYON | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR servisi production ortamına alınması | AI Dev + DevOps | 1 gün | Planlandı |
| Türkçe fatura veri seti ile model fine-tuning | AI Dev | 2 gün | Planlandı |
| NLP kategori tahmin modelinin iyileştirilmesi | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| CV parser kesinlik (precision) optimizasyonu | AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| Stok tahmin modelinin geçmiş veri ile kalibrasyonu | AI Dev | 1.5 gün | Planlandı |
| Dashboard AI insight widget'larının geliştirilmesi | Frontend Dev + AI Dev | 1 gün | Planlandı |
| Tüm modüller arası entegrasyon testleri | Teknik Lider + Test | 1.5 gün | Planlandı |
| Performans testi (API yanıt süresi < 500ms hedefi) | Test Uzmanı | 1 gün | Planlandı |
| Yük testi (eş zamanlı 50 kullanıcı senaryosu) | Test Uzmanı | 0.5 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Tam Entegre AI Sistemi (prod-ready) | AI Dev + Teknik Lider | – | Planlandı |

### Hafta 8 – Test, Düzeltme ve Teslim

| HAFTA 8: TEST, DÜZELTME VE TESLİM | SORUMLU | SÜRE | DURUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Kullanıcı Kabul Testi (UAT) senaryolarının yazılması | PM + Test | 0.5 gün | Planlandı |
| UAT – Muhasebe modülü (gerçek senaryo) | PM + Test + Kullanıcı | 1 gün | Planlandı |
| UAT – İK modülü (gerçek senaryo) | PM + Test + Kullanıcı | 1 gün | Planlandı |
| UAT – Depo modülü (gerçek senaryo) | PM + Test + Kullanıcı | 0.5 gün | Planlandı |
| Güvenlik testi – Authentication ve RBAC | Test + Backend | 1 gün | Planlandı |
| Güvenlik testi – SQL injection ve XSS | Test Uzmanı | 0.5 gün | Planlandı |
| Regresyon testi (tüm modüller) | Test Uzmanı | 1 gün | Planlandı |
| Hata düzeltme sprintleri (kritik bug'lar) | Tüm Dev Ekibi | 1.5 gün | Planlandı |
| Kullanıcı kılavuzu ve API dokümantasyonu | PM + Analist | 1 gün | Planlandı |
| Production deployment ve smoke test | DevOps + Test | 0.5 gün | Planlandı |
| Son demo sunumu (paydaşlara) | PM + Tüm Ekip | 0.5 gün | Planlandı |
| ÇIKTI: Canlı ERP Sistemi v1.0 + Tüm Belgeler | PM | – | Planlandı |

# 4. KİLOMETRE TAŞLARI (MİLESTONES)

Aşağıdaki tablo projenin kritik başarı noktalarını, her bir kilometre taşının başarı kriterini ve sorumlusunu göstermektedir. Kilometre taşı karşılanmadan bir sonraki faza geçiş yapılmamalıdır.

| M# | MİLESTONE | AÇIKLAMA / BAŞARI KRİTERİ | SORUMLU | HAFTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Gereksinim Dondurma | SRS belgesi paydaşlar tarafından imzalanmış, kapsam sabitlemiş, ilk sprint backlog hazır | PM + Analist | H1 Sonu |
| M2 | Mimari Onayı | ERD, API planı ve teknoloji stack kararları teknik lider tarafından onaylanmış | Teknik Lider | H2 Sonu |
| M3 | UI Tasarım Onayı | Figma prototipi müşteri/paydaş tarafından onaylanmış, UI kit teslim edilmiş | UI Designer | H3 Sonu |
| M4 | Muhasebe Modülü Teslim | Tüm CRUD işlemleri, OCR ve NLP AI özellikleri çalışır durumda; birim testler geçti | Backend + AI | H4 Sonu |
| M5 | İK Modülü Teslim | Personel yönetimi, izin akışı ve CV analiz AI entegrasyonu tamamlandı; testler geçti | Backend + AI | H5 Sonu |
| M6 | Depo Modülü Teslim | Stok yönetimi, hareket takibi ve tahminsel uyarı sistemi çalışıyor; testler geçti | Backend + AI | H6 Sonu |
| M7 | Tam Entegrasyon | Tüm AI servisleri prod ortamda; modüller arası entegrasyon testleri %100 başarılı | Teknik Lider + AI | H7 Sonu |
| M8 | Proje Teslimi | UAT tamamlandı; %95 hata kapanma oranı sağlandı; canlı sistem deploy edildi | PM + Tüm Ekip | H8 Sonu |

# 5. KAYNAK DAĞILIMI VE SORUMLULUK MATRİSİ

Aşağıdaki tablo, proje ekibindeki her rolün hangi haftalarda aktif olarak görev üstlendiğini göstermektedir. ● simgesi aktif katılımı, ○ simgesi pasif/gözlemci rolü ifade etmektedir.

| ROL | PERSONEL | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Yöneticisi (PM) | Poyraz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Analisti | Poyraz | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UI/UX Tasarımcı | Merve Safa | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Backend Geliştirici | Şeyma | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Frontend Geliştirici | Aslı Sena | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI/ML Mühendisi | Erdem | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Test Uzmanı (QA) | Sara | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| DevOps Mühendisi | Borikhan | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

## 5.1 Ekip Rolleri ve Sorumlulukları

| ROL | ANA SORUMLULUKLAR | ÇIKTILAR |
| --- | --- | --- |
| Proje Yöneticisi (PM) | Genel proje yönetimi, paydaş iletişimi, sprint planlama, risk takibi, IEEE 1058 uyumluluğu | SPMP, Gantt planı, haftalık durum raporu, risk kaydı |
| Sistem Analisti | Gereksinim toplama, kullanıcı hikayeleri, kabul kriterleri, modül mantığı analizi | SRS belgesi, kullanıcı hikayeleri, kabul test senaryoları |
| UI/UX Tasarımcı | Wireframe, prototip, UI kit, design token sistemi, kullanıcı testi | Figma prototipi, UI kit, tasarım kılavuzu |
| Backend Geliştirici | API geliştirme, veritabanı tasarımı ve yönetimi, iş mantığı katmanı | RESTful API, ERD, backend modülleri, API dokümantasyonu |
| Frontend Geliştirici | React/Vue bileşen geliştirme, API entegrasyonu, responsive tasarım | Web arayüzü, bileşen kütüphanesi, dashboard |
| AI/ML Mühendisi | OCR, NLP, CV parser ve stok tahmin modellerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu | AI servisleri, model dokümantasyonu, doğruluk raporları |
| Test Uzmanı (QA) | Birim, entegrasyon, UAT, güvenlik ve performans testleri | Test planı, test raporu, hata kayıtları |
| DevOps Mühendisi | CI/CD pipeline, ortam kurulumu, production deployment, izleme | Deployment planı, çalışan prod ortamı |

# 6. RİSK YÖNETİMİ VE MİTİGASYON PLANI

Aşağıdaki risk kaydı, proje süresince karşılaşılabilecek başlıca riskleri, olasılık/etki değerlendirmelerini ve her bir risk için geliştirilmiş önleme/hafifletme stratejilerini içermektedir. Risk kaydı PM tarafından haftalık olarak güncellenecektir.

| R# | RİSK TANIMI | OLASILIK | ETKİ | MİTİGASYON STRATEJİSİ | ETKİLİ HAFTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | AI/OCR servisinin Türkçe fatura formatını yanlış tanıması | Orta | Yüksek | Türkçe fatura veri seti ile model fine-tuning; manuel düzeltme arayüzü sağlanması; %85 doğruluk eşiği altında kullanıcı uyarısı | H4–H7 |
| R2 | Kapsam genişlemesi (Scope Creep) – yeni modül/özellik talepleri | Yüksek | Yüksek | Değişiklik kontrol süreci (CCB); haftalık PM onay mekanizması; gereksinim dondurma (M1) sonrası değişikliklerin bir sonraki sürüme ertelenmesi | H1–H8 |
| R3 | Ekip üyesinin projeye katılamaması / sağlık/izin sorunu | Orta | Orta | Çapraz eğitim (cross-training); wiki/Confluence'ta bilgi paylaşımı; kritik roller için yedek kaynak planı | H1–H8 |
| R4 | Backend–Frontend API uyumsuzluğu | Orta | Orta | OpenAPI/Swagger ile contract-first tasarım; H2'de API şeması dondurulması; mock server kullanımı | H2–H6 |
| R5 | Veri güvenliği açığı (RBAC bypass, SQL injection) | Düşük | Çok Yüksek | OWASP Top 10 güvenlik testleri; JWT tabanlı kimlik doğrulama; penetrasyon testi (H8); kod review zorunluluğu | H4–H8 |
| R6 | Test süresinin yetersiz kalması | Orta | Yüksek | Modül bazlı birim testler geliştirilirken (H4–H6) yazılması; CI/CD pipeline ile otomatik test; H8'de tam UAT için yeterli buffer bırakılması | H7–H8 |
| R7 | KVKK ve etik uyumsuzluk (AI kararları, personel verisi) | Düşük | Yüksek | AI kararlarında şeffaf log tutulması; veri minimizasyon ilkesi; DPO (Veri Koruma Yetkilisi) danışmanlığı; etik komite onayı | H1–H8 |

## 6.1 Risk Değerlendirme Matrisi

Riskler olasılık × etki skoru üzerinden önceliklendirilmiştir. Yüksek-Yüksek kombinasyonları acil eylem planı gerektirmektedir.

| ETKİ \ OLASILIK | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK |
| --- | --- | --- | --- |
| ÇOK YÜKSEK | Orta | Yüksek | KRİTİK |
| YÜKSEK | Düşük | Orta | Yüksek |
| ORTA | Çok Düşük | Düşük | Orta |

# 7. ETİK DEĞERLENDİRME VE UYUMLULUK

IEEE Std. 1058 ve yazılım geliştirme etik ilkeleri çerçevesinde bu projenin taşıdığı etik yükümlülükler aşağıda ele alınmaktadır.

## 7.1 Yapay Zeka Etiği

- Şeffaflık ve Açıklanabilirlik: AI tarafından alınan kararlar (fatura kategorileme, CV skoru, stok uyarıları) sistem günlüklerinde (log) kaydedilecek; kullanıcıya gerekçe sunulacaktır.

- İnsan Denetimi (Human-in-the-Loop): Tüm AI önerileri taslak olarak sunulacak; son kararı her zaman insan verecektir. OCR ile okunan fatura verileri kullanıcı onayı olmadan kaydedilmeyecektir.

- Önyargısızlık (Fairness): CV analiz algoritması cinsiyet, yaş, etnik köken gibi korunan özelliklere dayalı ayrım yapmayacak şekilde test edilecektir.

- Veri Kalitesi: AI modelleri yanlı veya yetersiz veriyle eğitilmemesi için veri kümeleri düzenli aralıklarla denetlenecektir.

## 7.2 Veri Gizliliği ve KVKK Uyumu

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tüm kişisel veriler şifreli depolanacak ve yalnızca yetkili personel erişebilecektir.

- Personel özlük bilgileri, maaş ve izin kayıtları rol bazlı erişim (RBAC) ile korunacaktır.

- Veri saklama politikası: Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla gereksiz veriler belirli periyotlarda silinecektir.

- OCR ile işlenen fatura görüntüleri işlem sonrası otomatik olarak silinebilecek; kullanıcı tercihi kaydedilecektir.

## 7.3 Yazılım Kalite Etiği

- Güvenlik açıkları gizlenmeyecek; tespit edilen güvenlik sorunları düzeltme tamamlanana kadar ilgili taraflara zamanında bildirilecektir.

- Test süreçleri atlatılmayacak; MVP çıkartma baskısı altında bile %80 birim test kapsamı korunacaktır.

- Kod tabanı açık kaynak lisans kurallarına uygun kullanılacak; üçüncü taraf kütüphanelerin lisans uyumluluğu her sprint sonunda kontrol edilecektir.

# 8. İLETİŞİM VE RAPORLAMA PLANI

| ETKİNLİK | KAPSAM | SIKLIK | KATILIMCILAR | ARAÇ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Günlük Stand-up | Dün/bugün/engel raporu (max. 15 dk) | Her iş günü 09:00 | Tüm Dev Ekibi | Teams/Slack |
| Haftalık Sprint Review | Tamamlanan görevlerin incelenmesi, demo | Haftanın son günü 14:00 | Ekip + PM | Jira + Video konf. |
| Haftalık Sprint Retrospektif | İyi giden/iyileştirilecek noktalar | Haftanın son günü 15:00 | Tüm Ekip | Miro/FigJam |
| Paydaş İlerleme Raporu | Tamamlanan milestone, risk güncellemesi | Haftada 1 (Cuma) | PM → Paydaşlar | E-posta + PDF |
| Milestone Toplantısı | Her fazın kapanış sunumu ve onayı | Her hafta sonu | PM + Paydaşlar | Toplantı odası |
| Risk Değerlendirme Toplantısı | Risk kaydı güncelleme, aksiyon kararları | 2 haftada 1 | PM + Teknik Lider | Teams |

# 9. PROJE TAMAMLANMA KRİTERLERİ (DoD)

Projenin başarıyla tamamlandığının kabul edilebilmesi için aşağıdaki tüm kriterlerin karşılanması gerekmektedir (IEEE Std. 1058, Bölüm 5.3 uyumlu):

| # | TAMAMLANMA KRİTERİ | ÖLÇÜM YÖNTEMİ | HEDEF DEĞER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüm kritik ve yüksek öncelikli hataların kapatılmış olması | Jira bug raporu | %100 |
| 2 | UAT senaryolarının başarıyla tamamlanmış olması | UAT test raporu | %95 geçme oranı |
| 3 | Tüm modüllerde birim test kapsamının sağlanması | Test coverage raporu | ≥ %80 |
| 4 | Performans testlerinde API yanıt süresinin hedef altında olması | JMeter raporu | < 500ms |
| 5 | Güvenlik testlerinin (OWASP) başarıyla tamamlanması | Pentest raporu | Kritik açık yok |
| 6 | AI özelliklerinin doğruluk eşiğini karşılaması | Model değerlendirme raporu | OCR ≥ %85, CV Skor ≥ %80 |
| 7 | RBAC kurallarının tüm rollerde doğru çalışması | Rol bazlı test senaryoları | %100 |
| 8 | Kullanıcı dokümantasyonunun tamamlanmış olması | Doküman incelemesi | Onaylanmış |
| 9 | Production ortamına başarılı deployment yapılması | Smoke test | %100 geçme |
| 10 | Tüm paydaşlardan yazılı kabul alınması | İmzalı kabul belgesi | Tüm paydaşlar |

# 10. İLGİLİ BELGELER VE ONAY

## 10.1 İlgili Belgeler

- 01 – Yazılım Gereksinim Belgesi (SRS)

- 02 – Mimari Tasarım Belgesi (ADD)

- 03 – Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP – IEEE 1058)

- 04 – Yazılım Süreç Modeli Dokümanı (Agile/Scrum)

- 05 – Zaman Planı ve Gantt Şeması (bu belge)

- 06 – Test Planı

- 07 – Risk Kaydı (canlı belge)

## 10.2 Belge Onay Kaydı

| AD SOYAD / ROL | İMZA | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ad Soyad] / Proje Yöneticisi |  |  | Hazırlayan |
| [Ad Soyad] / Teknik Lider |  |  | Teknik Onay |
| [Ad Soyad] / Proje Sponsoru |  |  | Üst Onay |

Bu belge IEEE Std. 1058 (Yazılım Proje Yönetim Planı Standardı) çerçevesinde hazırlanmıştır.

© 2026 ERP Projesi Ekibi – Tüm hakları saklıdır. Proje dahili gizli belge.