## RACI Matrisi
AI Destekli ERP Sistemi – RACI Görev Dağılımı ve Sorumluluk Matrisi
No | Görev Başlığı | Açıklama / Çıktı | Poyraz (Prj.Yön.) | Aslı (İş An.) | Merve (Ger.Müh.) | Şeyma (UML-1) | Sara (UML-2) | Erdem (Mimar) | Borikhan (KG) | Teslim Tarihi | Durum | Sorumlu | Destekleyen
MODÜL 1 – Planlama ve Proje Yönetimi
1.1 | Proje Başlangıç Toplantısı | Kick-off; roller, takvim ve araçların netleştirilmesi | R/A | C | C | C | C | C | I | 2025-04-16 | Tamamlandı | Poyraz | Tüm Ekip
1.2 | Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP) | IEEE Std. 1058 uyumlu SPMP belgesi hazırlama | R/A | I | I | I | I | I | C | 2025-04-17 | Tamamlandı | Poyraz | Borikhan
1.3 | Yazılım Süreç Modeli Tanımı | Agile/Scrum metodolojisinin seçimi ve dokümantasyonu | R/A | C | C | I | I | C | I | 2025-04-17 | Tamamlandı | Poyraz | Aslı
1.4 | Risk Yönetim Planı | 7 risk kategorisi, önlem ve izleme planı (IEEE 1058) | R/A | C | C | I | I | C | C | 2025-04-18 | Tamamlandı | Poyraz | Merve
1.5 | Etik Değerlendirme Belgesi | AI etiği, KVKK, ayrımcılık riski ve şeffaflık politikası | R/A | C | C | I | I | C | C | 2025-04-18 | Tamamlandı | Poyraz | Merve
1.6 | Görev Dağılımı RACI Matrisi | Bu belge; rol-görev sorumluluk çerçevesi | R/A | I | I | I | I | I | C | 2025-04-18 | Tamamlandı | Poyraz | Borikhan
MODÜL 2 – Giriş ve Operasyonel Konsept
2.1 | Proje Tanıtım Dokümanı (PTD) | İhtiyaç sahibi makam perspektifinden problem/çözüm (≤3 sayfa) | A | R | C | I | I | I | C | 2025-04-18 | Tamamlandı | Aslı | Poyraz
2.2 | Operasyonel Konsept Belgesi (OKB) | Sistemin nasıl çalışacağının kavramsal çerçevesi (2–10 sayfa) | A | R | C | C | I | C | I | 2025-04-19 | Devam Ediyor | Aslı | Merve
MODÜL 3 – Gereksinim Mühendisliği
3.1 | Kullanıcı İsterleri (Fonksiyonel) | Gelir-gider, cari hesap, personel, izin, stok CRUD isterler | C | C | R/A | C | C | I | I | 2025-04-20 | Devam Ediyor | Merve | Aslı
3.2 | Fonksiyonel Olmayan İsterler | RBAC, güvenlik, performans, uyumluluk gereksinimleri | C | I | R/A | C | C | C | I | 2025-04-20 | Devam Ediyor | Merve | Erdem
3.3 | AI İster Spesifikasyonları | OCR, CV analizi, tahminli stok uyarı AI ister detayları | C | C | R/A | I | I | C | I | 2025-04-21 | Planlandı | Merve | Poyraz
3.4 | Sistem Spesifikasyon Belgesi (SRS – IEEE 830) | Tüm ister kataloğunun IEEE 830 formatında dokümantasyonu | A | C | R | C | C | C | C | 2025-04-22 | Planlandı | Merve | Borikhan
MODÜL 4 – UML Modelleme (Kullanıcı & Davranış Akışları)
4.1 | Use Case Diyagramları | 6 aktör × 3 modül için use case senaryoları | I | C | C | R/A | I | C | I | 2025-04-23 | Planlandı | Şeyma | Merve
4.2 | Aktivite Diyagramları | Fatura yükleme, izin talebi, stok girişi iş akışları | I | C | C | R/A | I | C | I | 2025-04-24 | Planlandı | Şeyma | Sara
4.3 | Durum (State) Diyagramları | Fatura, izin talebi ve sipariş durum geçiş modelleri | I | I | C | R/A | C | I | I | 2025-04-24 | Planlandı | Şeyma | Sara
MODÜL 5 – UML Modelleme (Sistem & Yapı Akışları)
5.1 | Sequence Diyagramları | OCR akışı, CV analizi, stok uyarı mesaj sıraları | I | I | C | C | R/A | C | I | 2025-04-25 | Planlandı | Sara | Şeyma
5.2 | Sınıf Diyagramları (Class Diagrams) | Varlık sınıfları, kalıtım ve birleştirme ilişkileri | I | I | C | C | R/A | C | I | 2025-04-26 | Planlandı | Sara | Erdem
5.3 | Veritabanı / ER Diyagramı | Tablo-kolon-ilişki yapısının modellenmesi | I | I | C | C | R/A | C | I | 2025-04-26 | Planlandı | Sara | Erdem
MODÜL 6 – Yazılım Mimarisi ve Tasarım
6.1 | Mimari Tasarım Kararları | Katmanlı mimari, API Gateway, servis ayrımı kararları | C | I | C | C | C | R/A | I | 2025-04-27 | Planlandı | Erdem | Poyraz
6.2 | Yazılım Tasarım Dokümanı (SDD – IEEE 1016) | UML diyagramlarını bütünleştiren teknik tasarım belgesi | A | I | C | C | C | R | C | 2025-04-28 | Planlandı | Erdem | Borikhan
6.3 | Modül Arayüz Spesifikasyonları | API endpoint listesi ve modüller arası veri sözleşmeleri | C | I | C | I | I | R/A | I | 2025-04-28 | Planlandı | Erdem | Merve
MODÜL 7 – Kalite Güvence ve Sunum
7.1 | Doküman Birleştirme ve Format Kontrolü | A4, 2cm kenar boşluğu, TNR 12pt, tek satır aralığı denetimi | C | I | I | I | I | I | R/A | 2025-04-29 | Planlandı | Borikhan | Poyraz
7.2 | Final Sunum Hazırlığı | Slayt hazırlama, konuşma süresi dağılımı, prova | C | C | C | C | C | C | R/A | 2025-04-30 | Planlandı | Borikhan | Poyraz
7.3 | Nihai Kalite Güvence Denetimi | Tüm belgelerin tutarlılık ve eksiksizlik son kontrolü | A | I | I | I | I | I | R | 2025-05-01 | Planlandı | Borikhan | Poyraz
Toplam Görev: 24 ¦ Tamamlanan: 7 ¦ Devam Eden: 3 ¦ Planlanan: 14

## Ekip ve Roller
EKİP TANITIMI ve ROL AÇIKLAMALARI
Ad Soyad | Rol | Görev Tanımı | Sorumlu Olduğu Başlıklar | Notlar
Poyraz | Proje Yöneticisi | Projenin genel yönetimi, zaman planlaması ve yazılım geliştirme metodolojisinin belirlenmesi. | • SPMP (IEEE 1058) – %20 • Yazılım Süreç Modeli • Risk & Etik Belgeler | IEEE 1058 uyumu Agile dokümantasyon → Etik
Aslı | İş Analisti | Projenin hikâyesinin yazılması, problemin tanımlanması ve sistemin operasyonel kavramsal çerçevesinin çizilmesi. | • PTD (≤3 sayfa) • OKB (2-10 sayfa) • PTD+OKB – %15 | İhtiyaç sahibi makam perspektifi → BM Kalkınma Programı
Merve | Gereksinim Mühendisi | Sistemin ne yapması gerektiğinin detaylıca listelenmesi ve teknik sınırların belirlenmesi. | • Kullanıcı İsterleri – 15 Puan • Sistem Spesifikasyonu – 15 Puan • SRS (IEEE 830) – %15 | IEEE 830 uyumu 10-300 sayfa arası
Şeyma | UML Modelleme Uzmanı-1 | Kullanıcıların sistemle nasıl etkileşime gireceğinin ve verinin sistem içinde nasıl dolaşacağının diyagramlarla çizilmesi. | • Use Case Modeling – 10 Puan • Davranışsal Modeller – 10 Puan | Visio veya benzeri araç SRS ile birebir eşleşme
Sara | UML Modelleme Uzmanı-2 | Sistemin arka planının, veritabanı yapılarının ve operasyonların zamansal sırasının modellenmesi. | • Sequence Diagrams – 10 Puan • Yapısal Modeller – 10 Puan | Kalıtım ve aggregation ilişkileri net gösterilmeli
Erdem | Yazılım Mimarı | Sistem modellemelerini alıp nihai yazılım mimarisine dönüştürerek teknik tasarım dokümanını oluşturmak. | • Yazılım Tasarım Planı – 10 Puan • SDD (IEEE 1016) – %15 | UML + Visio grafiklerini IEEE 1016 içinde sunmalı
Borikhan | KG & Sunum Koordinatörü | Tüm ekipten gelen parçaları birleştirmek, format kurallarını uygulamak ve final sunumunu organize etmek. | • Doküman Biçimlendirme Puanları • Projelerin Sunumu – %25 | A4, 2cm kenar, TNR 12pt, tek satır aralığı

## RACI Açıklama
RACI METODOLOJİSİ AÇIKLAMA KILAVUZU
Kod | Rol | Açıklama | ERP Projesi Örneği
R | Responsible (Sorumlu) | Görevi fiilen yerine getiren kişi veya kişiler. İşin yapılmasından birincil olarak sorumludur. | SRS belgesini yazan Merve – R SDD belgesini yazan Erdem – R
A | Accountable (Nihai Sorumlu) | Çıktının kalitesinden nihai olarak sorumlu olan kişi. Her görevde yalnızca bir A olmalıdır; onay yetkisi bu kişidedir. | SPMP için Poyraz – A SRS için Poyraz – A (ekip adına)
C | Consulted (Danışılan) | Görüş ve uzmanlığına başvurulan kişi; çift yönlü iletişim vardır. Karar öncesinde görüşü alınır. | SRS hazırlanırken Erdem mimariye ilişkin danışılır – C
I | Informed (Bilgilendirilen) | Görevin sonucundan haberdar edilen kişi; tek yönlü iletişim vardır. Günlük çalışmaya dahil olmaz. | UML diyagramları tamamlandığında Borikhan bilgilendirilir – I
R/A | Responsible & Accountable | Aynı kişi hem işi yapan hem de nihai sorumlu konumdadır. Küçük ekiplerde ve kritik çıktılarda yaygındır. | Poyraz kendi hazırladığı SPMP için R/A
RACI UYGULAMA KURALLARI
① Her görevde mutlaka en az bir R (Sorumlu) ve bir A (Nihai Sorumlu) bulunmalıdır.
② Her görevde A (Accountable) yalnızca bir kişi olabilir; sorumluluk bölünemez.
③ Aynı kişi hem R hem A ise R/A olarak işaretlenir; bu özellikle küçük ekiplerde yaygındır.
④ C (Consulted) kişiye görüş için ulaşılır ve yanıt beklenir; pasif değildir.
⑤ I (Informed) kişi sonuçtan haberdar edilir; günlük kararalma sürecine dahil olmaz.
⑥ Boş bırakılan hücreler, o kişinin o görevle ilişkisi olmadığını gösterir (–).