ERP SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ

AI Destekli Bütünleşik Kurumsal Kaynak Planlaması

06 – RİSK YÖNETİM PLANI

Software Project Management Plan

IEEE Std. 1058 – Risk Management Section

| Proje Adı | AI Destekli ERP Sistemi |
| --- | --- |
| Belge No | ERP-SPMP-006 |
| Versiyon | 1.0 |
| Tarih | 30 Nisan 2026 |
| Hazırlayan | Poyraz Avsever - Proje Yöneticisi |
| Onaylayan | Harun Akbaş - Proje Danışmanı |
| Gizlilik | Dahili Kullanım |

# 1. Giriş ve Amaç

Bu Risk Yönetim Planı, AI destekli bütünleşik ERP sistemi geliştirme projesinin tüm yaşam döngüsü boyunca karşılaşılabilecek riskleri sistematik biçimde tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek amacıyla IEEE Std. 1058 (Software Project Management Plan) standardının ilgili bölümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Belge; Ön Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Depo/Stok modüllerini kapsayan üç temel geliştirme alanına ait teknik, etik, organizasyonel ve güvenlik risklerini ele almaktadır. Her risk için olasılık–etki değerlendirmesi yapılmış, risk sahibi atanmış ve somut önlem aksiyonları tanımlanmıştır.

# 2. Risk Yönetim Yaklaşımı

## 2.1 Metodoloji

Proje, Agile/Scrum metodolojisi ile yönetilmektedir. Riskler her sprint başında ekip tarafından gözden geçirilir; yeni riskler bu belgeye eklenir, kapanan riskler kapatılarak arşivlenir. Risk değerlendirmesinde ISO 31000:2018 rehberliği esas alınmıştır.

## 2.2 Değerlendirme Ölçeği

Olasılık ve Etki aşağıdaki üç kademeli ölçek üzerinden belirlenmektedir:

| Kategori | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Düşük | 1 | Proje süresince gerçekleşme ihtimali %30'dan azdır. |
| Orta | 2 | Proje süresince gerçekleşme ihtimali %30–%60 arasındadır. |
| Yüksek | 3 | Proje süresince gerçekleşme ihtimali %60'dan fazladır. |

| Etki Düzeyi | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Düşük | 1 | Kısmi gecikme; sprint kapsamında telafi edilebilir. |
| Orta | 2 | Teslim tarihini tehdit eder; çıktı kalitesinde düşüş yaşanır. |
| Yüksek | 3 | Proje hedeflerini, bütçeyi veya yasal uyumu ciddi biçimde etkiler. |
| Kritik | 4 | Projenin durdurulması veya hukuki yaptırımla sonuçlanabilir. |

# 3. Risk Olasılık–Etki Matrisi

Aşağıdaki matris, olasılık ve etki kombinasyonlarına göre genel risk seviyesini göstermektedir:

|  | Etki: Düşük | Etki: Orta | Etki: Yüksek | Etki: Kritik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olasılık: Yüksek | Orta | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
| Olasılık: Orta | Düşük | Orta | Yüksek | Yüksek |
| Olasılık: Düşük | Düşük | Düşük | Orta | Yüksek |

- Kırmızı hücreler: Acil aksiyon gerektirir – Risk Sahibi ilk sprint içinde önlem alır.

- Sarı hücreler: Yakın takip gerektirir – Haftalık izleme yapılır.

- Yeşil hücreler: Rutin izleme yeterlidir – Sprint review'da değerlendirilir.

# 4. Risk Kayıt Tablosu

Aşağıdaki tablo, projenin tüm tanımlı risklerini, değerlendirme sonuçlarını ve önlem planlarını içermektedir. Tablo, her sprint başında gözden geçirilir.

| ID | Risk Adı | Açıklama | Olasılık | Etki | Seviye | Önlem / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AI Çıktı Hataları | Yapay zeka modelinin yanlış veya yanıltıcı sonuçlar üretmesi; muhasebe kayıtlarında hatalı verilere yol açması. | Orta | Yüksek | Yüksek | İnsan doğrulaması zorunlu kılınacak; AI çıktıları onay akışına eklenecek; doğruluk metrikleri haftalık raporlanacak. |
| R-02 | OCR Doğruluk Düşüklüğü | Fatura ve fiş görüntülerinden yapılan OCR okumasında tarih, tutar, VKN gibi alanların hatalı tanınması. | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük güven skoru (<0,85) durumunda kullanıcıya manuel düzeltme ekranı sunulacak; farklı OCR motorları karşılaştırılacak. |
| R-03 | CV Analizinde Etik Risk | CV analiz algoritmasının cinsiyet, yaş, etnik köken gibi korunan özelliklere dayalı ayrımcı sonuçlar üretmesi. | Orta | Yüksek | Yüksek | Algoritma yanlılık testi (bias audit) uygulanacak; korunan veri alanları maskelenecek; sonuçlar İK uzmanı onayı olmaksızın kesinleşmeyecek. |
| R-04 | Stok Tahmin Hataları | Tahmine dayalı stok uyarı sisteminin yetersiz geçmiş veriyle yanlış tükenme tarihleri hesaplaması. | Orta | Orta | Orta | Minimum 3 aylık geçmiş veri zorunluluğu; mevsimsellik katsayısı eklenerek model iyileştirilecek; kullanıcı güven aralığı gösterilecek. |
| R-05 | Zaman Planına Uyumsuzluk | Sprint teslimatlarının gecikme riski; özellikle AI entegrasyon ve test aşamalarında zaman aşımı. | Orta | Orta | Orta | İki haftalık sprint review; kritik yol analizi; yedek sprint tamponu (%15) Sprint planlamasına dahil edilecek. |
| R-06 | Ekip İçi Görev Çakışması | Farklı modüllerde çalışan ekip üyelerinin ortak bileşenlerde (auth, veritabanı) çakışan değişiklikler yapması. | Düşük | Orta | Orta | Git branch stratejisi (GitFlow) tanımlanacak; PR inceleme süreci zorunlu kılınacak; günlük 15 dk stand-up toplantıları yapılacak. |
| R-07 | Veri Güvenliği İhlali | Kişisel (KVKK) ve finansal verilerin yetkisiz erişime, sızıntıya veya kayba uğraması. | Düşük | Yüksek | Yüksek | AES-256 şifreleme; RBAC rolleri; KVKK uyumluluk denetimi; penetrasyon testi; olay müdahale planı hazırlanacak. |

(*) Olasılık ve Etki değerleri: Düşük / Orta / Yüksek / Kritik ölçeği ile ifade edilmektedir.

# 5. Detaylı Risk Analizleri

## 5.1 R-01: AI Çıktılarının Hatalı Sonuç Üretmesi

ERP sisteminde kullanılan büyük dil modelleri (LLM) ve makine öğrenmesi bileşenleri, hallüsinasyon, dağılım kayması (distribution shift) veya yetersiz eğitim verisi nedeniyle yanlış çıktılar üretebilir. Muhasebe modülünde hatalı bir kategorizasyon doğrudan finansal kayıtları etkileyebilir.

- Kontrol: Tüm AI çıktılarına insan-onay adımı (human-in-the-loop) eklenmesi.

- Kontrol: Model doğruluğu Precision/Recall metrikleriyle haftalık ölçülmesi.

- Kontrol: Geri bildirim döngüsüyle modelin üretim verileriyle sürekli iyileştirilmesi.

## 5.2 R-02: OCR ile Fatura Okuma Doğruluğunun Düşük Olması

Fatura görüntülerindeki baskı kalitesi, perspektif bozulması ve farklı font yapıları OCR motorlarının doğruluğunu %70'in altına düşürebilir. Kritik alanlar (VKN, tutar, KDV) hatalı okunduğunda muhasebe kaydı hatalı oluşur.

- Kontrol: Tesseract ve cloud tabanlı OCR (Google Vision / AWS Textract) karşılaştırması.

- Kontrol: Güven skoru < 0,85 olan alanlarda sarı uyarı ile kullanıcı doğrulaması.

- Kontrol: Görüntü ön işleme (gürültü azaltma, eğiklik düzeltme) pipeline'ı kurulması.

## 5.3 R-03: CV Analizinde Etik ve Ayrımcılık Riski

İşe alım sürecinde kullanılan AI, geçmiş veriyi yeniden üretiyorsa tarihsel önyargıları pekiştirebilir. Cinsiyet, yaş, etnik köken veya engellilik durumuna dayalı skorlama KVKK ve İş Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal eder ve hukuki yaptırım doğurabilir.

- Kontrol: CV verilerinden korunan özelliklerin (cinsiyet, yaş, fotoğraf) çıkarılması.

- Kontrol: Farklı demografik gruplarda model çıktılarının yanlılık testi (bias audit) ile doğrulanması.

- Kontrol: Uygunluk skoru yalnızca teknik kriterler (beceri eşleşmesi, deneyim süresi) baz alınarak hesaplanacak.

- Kontrol: Sonuçlar yalnızca öneri niteliğinde olup nihai karar İK uzmanına aittir.

## 5.4 R-04: Stok Tahminlerinin Yanlış Sonuç Vermesi

Geçmiş tüketim verisi yetersizse veya mevsimsel dalgalanmalar modele dahil edilmemişse, tahmine dayalı stok uyarı sistemi erken alarm verebilir ya da gerçek tükenmeleri ıskalayabilir.

- Kontrol: Tahmin modeli için minimum 90 günlük geçmiş veri zorunluluğu.

- Kontrol: Kullanıcıya tahmin aralığı (güven aralığı) gösterilerek belirsizliğin görünür kılınması.

- Kontrol: Mevsimsellik katsayısı ve anormal tüketim tespiti (anomaly detection) eklenmesi.

## 5.5 R-05 & R-06: Zaman Planı ve Ekip İçi Çakışma

Agile projelerinde sprint kayması ve paralel geliştirme süreçleri en yaygın organizasyonel risklerdir. Özellikle paylaşılan bileşenler (kimlik doğrulama, veritabanı şeması) üzerinde eş zamanlı yapılan değişiklikler merge çatışmalarına ve veri tutarsızlığına yol açabilir.

- Kontrol: GitFlow branch stratejisi – her modül için ayrı feature branch.

- Kontrol: Sprint planlamasına %15 tampon süre eklenmesi.

- Kontrol: Pull Request zorunluluğu – en az bir ekip üyesinin kod incelemesi.

- Kontrol: Günlük 15 dk stand-up toplantısı ile engellerin erken tespiti.

## 5.6 R-07: Veri Güvenliği Sorunları

Sistem; KVKK kapsamında kişisel veri, muhasebe kapsamında finansal veri ve İK kapsamında özlük bilgisi işlemektedir. Yetkisiz erişim, SQL enjeksiyonu veya kimlik bilgisi sızıntısı hukuki ve itibar açısından kritik sonuçlar doğurabilir.

- Kontrol: Tüm hassas veriler AES-256 ile şifrelenecek; aktarımda TLS 1.3 zorunlu.

- Kontrol: RBAC (Role-Based Access Control) ile kullanıcı yetki matrisi tanımlanacak.

- Kontrol: Teslim öncesi penetrasyon testi ve OWASP Top 10 taraması yapılacak.

- Kontrol: KVKK veri işleme envanteri oluşturulacak; veri saklama süreleri tanımlanacak.

# 6. Risk Sorumluluk ve İzleme Planı

Her risk için sorumlu kişi, izleme sıklığı ve başarı göstergesi (KPI) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Risk Yöneticisi (Proje Yöneticisi), haftalık risk gözden geçirme toplantısını yönetir ve bulgular Scrum Board'a işlenir.

| ID | Risk | Sorumlu | İzleme Sıklığı | Başarı Göstergesi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AI Çıktı Hataları | Proje Yöneticisi / Geliştirici | Haftalık | Hata oranı < %5 |
| R-02 | OCR Doğruluk Düşüklüğü | Geliştirici (AI Modülü) | Sprint sonu | Doğruluk > %90 |
| R-03 | CV Analizi Etik Riski | İK Uzmanı / Proje Yöneticisi | Ayda bir | 0 ayrımcılık şikayeti |
| R-04 | Stok Tahmin Hataları | Geliştirici (Stok Modülü) | Sprint sonu | Tahmin sapması < %10 |
| R-05 | Zaman Planı Uyumsuzluğu | Proje Yöneticisi | Haftalık | SV ≥ -1 sprint |
| R-06 | Ekip İçi Çakışma | Tüm Ekip / Scrum Master | Günlük | 0 merge çakışması/sprint |
| R-07 | Veri Güvenliği İhlali | Sistem Mimarı / Geliştirici | Aylık denetim | 0 yetkisiz erişim kaydı |

# 7. Risk İletişim ve Raporlama Planı

## 7.1 Raporlama Döngüsü

- Haftalık: Risk durumu Sprint Board'a yansıtılır, kritik değişiklikler Slack kanalına bildirilir.

- Sprint Sonu: Risk kayıt tablosu güncellenir; yeni riskler eklenip kapananlar kapatılır.

- Aylık: Proje danışmanına özet risk raporu sunulur.

## 7.2 Eskalasyon Süreci

Yüksek seviyeli bir risk gerçekleştiğinde veya önlemlerin yetersiz kaldığı tespit edildiğinde Proje Yöneticisi 24 saat içinde proje danışmanını bilgilendirir. Gerekirse sprint kapsamı yeniden düzenlenir ve acil aksiyon planı 48 saat içinde yürürlüğe girer.

# 8. Belge Versiyon Geçmişi

| Versiyon | Tarih | Yazar | Değişiklik Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30.04.2026 | Proje Yöneticisi | İlk sürüm oluşturuldu. 7 risk tanımlandı ve değerlendirildi. |

Bu belge IEEE Std. 1058 – Software Project Management Plan standardının 6. bölümü (Risk Management) çerçevesinde hazırlanmıştır.