YAZILIM PROJE YÖNETİM PLANI

Software Project Management Plan (SPMP)

IEEE Std. 1058-1998 Uyumlu

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI Destekli Bütünleşik ERP Sistemi

Muhasebe | İnsan Kaynakları | Depo ve Stok Yönetimi

| Proje Kodu | ERP-2025-AI |
| --- | --- |
| Versiyon | 1.0.0 |
| Tarih | Haziran 2025 |
| Hazırlayan | Poyraz Avsever – Proje Yöneticisi |
| Durum | Onaylandı / Approved |
| Standart | IEEE Std. 1058-1998 |

# 1. GİRİŞ

## 1.1 Belge Amacı

Bu Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP), AI Destekli Bütünleşik ERP Sisteminin geliştirilmesine yönelik tüm yönetim, organizasyonel ve teknik faaliyetleri IEEE Std. 1058-1998 standardına uygun biçimde tanımlamaktadır. Plan; projenin kapsamını, hedeflerini, zaman çizelgesini, kaynak gereksinimlerini, risk stratejilerini ve kalite güvence mekanizmalarını kapsamlı şekilde belgelemektedir.

## 1.2 Proje Bağlamı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), muhasebe, insan kaynakları ve stok süreçlerini genellikle birbirleriyle entegre olmayan ve yapay zeka desteğinden yoksun araçlarla (Excel, bağımsız yazılımlar vb.) yönetmektedir. Bu durum; veri tutarsızlıklarına, iş süreçlerinde gecikmelere ve yönetimsel hatalara yol açmaktadır. Geliştirilen ERP sistemi, bu sorunları gidermek amacıyla yapay zeka destekli, bütünleşik ve modern bir çözüm sunmaktadır.

## 1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

| Kısaltma / Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| SPMP | Yazılım Proje Yönetim Planı (Software Project Management Plan) |
| ERP | Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) |
| AI / YZ | Yapay Zeka (Artificial Intelligence) |
| IEEE | Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü |
| KOBİ | Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler |
| WBS | İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure) |
| RBAC | Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (Role-Based Access Control) |
| OCR | Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition) |
| NLP | Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) |
| İK | İnsan Kaynakları |
| SCM | Kaynak Kod Yönetimi (Source Code Management) |
| CI/CD | Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım |

## 1.4 Referans Belgeler

- IEEE Std. 1058-1998 - Software Project Management Plans

- IEEE Std. 830-1998 - Software Requirements Specifications

- IEEE Std. 1012-2016 - Software Verification and Validation

- Proje Gereksinim Dokümanı (PRD) v1.0

- Agile Manifesto (agilemanifesto.org)

- Scrum Guide 2020 (Schwaber & Sutherland)

# 2. PROJE KAPSAMI

## 2.1 Kapsam Tanımı

Bu proje; küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik, üç temel modülden oluşan yapay zeka destekli bir ERP platformunun sıfırdan tasarlanmasını, geliştirilmesini ve test edilmesini kapsamaktadır.

## 2.2 Kapsam İçindeki Özellikler

### Modül 1 – Ön Muhasebe

- Gelir ve gider kayıtlarının kasa/banka bazında takibi

- Müşteri ve tedarikçi cari hesap kartı yönetimi

- AI ile akıllı fatura okuma (OCR + NLP): Tarih, tutar, KDV, VKN/TCKN otomatik çıkarımı

- Otomatik gider kategorisi tahmini (Yemek, Ulaşım, vb.)

### Modül 2 – İnsan Kaynakları

- Personel özlük bilgileri yönetimi (ad, departman, işe giriş, maaş)

- İzin talebi oluşturma ve yönetici onay akışı

- AI destekli CV analizi: PDF tarama, ilan gereksinimleriyle eşleştirme ve uygunluk skoru

### Modül 3 – Depo ve Stok

- Ürün/stok kartı tanımlama

- Depo giriş/çıkış işlemleri

- Anlık stok miktarı listeleme

- Tahmine dayalı stok uyarı sistemi (tüketim hızı analizi ile proaktif uyarı)

### Sistem Geneli

- Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC): Admin, İK Uzmanı, Muhasebeci, Depo Görevlisi

- Modern, minimalist kullanıcı arayüzü ve interaktif dashboard

- Modüller arası veri entegrasyonu

## 2.3 Kapsam Dışı Özellikler

- Tam entegre ERP muhasebe (e-Fatura, resmi yasal raporlama)

- Mobil uygulama (iOS / Android) geliştirme

- Üçüncü taraf banka API entegrasyonu

- Çok dilli arayüz desteği

- Gelişmiş BI (İş Zekası) ve veri ambarı modülleri

# 3. PROJE HEDEFLERİ

## 3.1 Birincil Hedefler

Projenin birincil hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

| # | Hedef | Başarı Kriteri | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Çalışan prototip teslimi | 3 modül eksiksiz çalışır durumda | %30 |
| H2 | AI özelliklerinin entegrasyonu | OCR, CV analizi ve stok tahmini aktif | %25 |
| H3 | Kullanıcı memnuniyeti | Test kullanıcılarından %75+ olumlu geri bildirim | %20 |
| H4 | RBAC güvenlik yapısı | 4 rol doğru erişim kısıtlamasıyla aktif | %15 |
| H5 | Dokümantasyon kalitesi | IEEE standartlarına tam uyum | %10 |

## 3.2 Kısıtlar ve Varsayımlar

- Proje ekibi üniversite öğrencilerinden oluşmakta olup tam zamanlı değildir.

- Bütçe, açık kaynak ve ücretsiz API'ler ile sınırlıdır.

- Geliştirme süresi akademik takvime (1 yarıyıl ≈ 14 hafta) göre planlanmıştır.

- Ekip üyeleri kendi bilgisayarlarını geliştirme ortamı olarak kullanmaktadır.

- Bulut sunucusu için ücretsiz katman (free-tier) hizmetleri tercih edilecektir.

# 4. PAYDAŞLAR

## 4.1 Paydaş Analizi

| Paydaş | Rol / İlgi Alanı | Etki Seviyesi | İletişim Sıklığı |
| --- | --- | --- | --- |
| Danışman / Öğretim Üyesi | Proje gözetimi, akademik değerlendirme, yönlendirme | Yüksek | Haftalık |
| Proje Ekibi | Geliştirme, test, dokümantasyon | Yüksek | Günlük |
| KOBİ Temsil Kullanıcıları | Gereksinim doğrulama, kullanıcı kabul testleri | Orta | Sprint sonu |
| Muhasebeci (Persona) | Muhasebe modülü gereksinimlerini şekillendirir | Orta | İhtiyaç halinde |
| İK Uzmanı (Persona) | İK modülü gereksinimlerini şekillendirir | Orta | İhtiyaç halinde |
| Depo Görevlisi (Persona) | Stok modülü gereksinimlerini şekillendirir | Düşük | İhtiyaç halinde |

# 5. PROJE ORGANİZASYONU

## 5.1 Organizasyon Yapısı

Proje, yatay/düz bir Scrum ekibi yapısıyla organize edilmiştir. Tüm ekip üyeleri hem geliştirme hem de test faaliyetlerine katkıda bulunurken belirli sorumluluk alanları aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

## 5.2 Ekip Yapısı

| Pozisyon | Birincil Sorumluluk | İkincil Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Proje Yöneticisi | IEEE SPMP planlaması, sprint yönetimi, süreç koordinasyonu, etik denetim | Risk yönetimi, paydaş iletişimi |
| Gereksinim Analisti | SRS/SAD dokümanları, kullanım senaryoları, kullanıcı hikayeleri | Kullanıcı kabul testleri |
| Yazılım Mimarı / Baş Geliştirici | Sistem mimarisi, backend geliştirme, AI modül entegrasyonu | Kod inceleme, teknik liderlik |
| Frontend Geliştirici | UI/UX tasarımı, dashboard, bileşen geliştirme | Kullanılabilirlik testleri |
| QA / Test Mühendisi | Test planı, test senaryoları, hata takibi, kalite güvence | Sürekli entegrasyon kurulumu |

# 6. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

## 6.1 RACI Matrisi

RACI: R = Responsible (Sorumlu), A = Accountable (Hesap Verebilir), C = Consulted (Danışılan), I = Informed (Bilgilendirilen)

| Faaliyet | Proje Yön. | Ger. Analisti | Mimar/Gel. | Frontend | QA/Test |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE SPMP Hazırlanması | A/R | C | C | I | I |
| Gereksinim Analizi (SRS) | A | R | C | C | I |
| Sistem Mimarisi Tasarımı | A | C | R | C | I |
| Backend Geliştirme | A | I | R | C | C |
| Frontend / UI Geliştirme | A | I | C | R | C |
| AI Modül Entegrasyonu | A | I | R | C | C |
| Test Planı ve Yürütmesi | A | C | C | I | R |
| Kullanıcı Kabul Testi | A | R | I | C | R |
| Sunum ve Demo Hazırlığı | R | C | C | C | C |

# 7. İŞ KIRILIM YAPISI (WBS)

## 7.1 WBS Hiyerarşisi

| WBS Kodu | Görev Adı | Sorumlu | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | AI Destekli ERP Sistemi | Tüm Ekip | 14 Hafta |
| 1.1 | Proje Yönetimi ve Planlama | Proje Yöneticisi | 2 Hafta |
| 1.1.1 | SPMP Hazırlanması (IEEE 1058) | Proje Yöneticisi | 1 Hafta |
| 1.1.2 | Sprint Planlaması ve Takibi | Proje Yöneticisi | Süregelen |
| 1.1.3 | Paydaş İletişim Raporları | Proje Yöneticisi | Süregelen |
| 1.2 | Gereksinim Mühendisliği | Gereksinim Analisti | 2 Hafta |
| 1.2.1 | İş Gereksinim Analizi | Gereksinim Analisti | 1 Hafta |
| 1.2.2 | SRS Dokümanı (IEEE 830) | Gereksinim Analisti | 1 Hafta |
| 1.2.3 | Kullanım Senaryoları & Kullanıcı Hikayeleri | Gereksinim Analisti | 3 Gün |
| 1.3 | Mimari Tasarım | Yazılım Mimarı | 1 Hafta |
| 1.3.1 | Sistem Mimarisi (MVC/Katmanlı) | Yazılım Mimarı | 3 Gün |
| 1.3.2 | Veritabanı Şema Tasarımı | Yazılım Mimarı | 2 Gün |
| 1.3.3 | API Arayüz Tanımları | Yazılım Mimarı | 2 Gün |
| 1.4 | Modül 1 – Muhasebe Geliştirme | Tüm Geliştirici | 3 Hafta |
| 1.4.1 | Gelir/Gider CRUD İşlemleri | Backend | 1 Hafta |
| 1.4.2 | Cari Hesap Yönetimi | Backend | 1 Hafta |
| 1.4.3 | AI Fatura Okuma (OCR/NLP) | Yazılım Mimarı | 1 Hafta |
| 1.5 | Modül 2 – İnsan Kaynakları | Tüm Geliştirici | 3 Hafta |
| 1.5.1 | Personel Özlük Yönetimi | Backend | 1 Hafta |
| 1.5.2 | İzin Talep ve Onay Akışı | Backend | 1 Hafta |
| 1.5.3 | AI CV Analizi ve Uygunluk Skoru | Yazılım Mimarı | 1 Hafta |
| 1.6 | Modül 3 – Stok Yönetimi | Tüm Geliştirici | 2 Hafta |
| 1.6.1 | Stok Kartı ve Giriş/Çıkış İşlemleri | Backend | 1 Hafta |
| 1.6.2 | AI Tahminsel Stok Uyarı Sistemi | Yazılım Mimarı | 1 Hafta |
| 1.7 | Frontend / UI Geliştirme | Frontend Geliştirici | 4 Hafta |
| 1.7.1 | UI Tasarım Sistemi ve Bileşenler | Frontend | 1 Hafta |
| 1.7.2 | Dashboard ve Görselleştirme | Frontend | 1 Hafta |
| 1.7.3 | Modül Ekranları (3 modül) | Frontend | 2 Hafta |
| 1.8 | Test ve Kalite Güvence | QA/Test Mühendisi | 2 Hafta |
| 1.8.1 | Birim Testleri | QA | 1 Hafta |
| 1.8.2 | Entegrasyon Testleri | QA | 3 Gün |
| 1.8.3 | Kullanıcı Kabul Testleri (UAT) | QA | 2 Gün |
| 1.9 | Dağıtım ve Dokümantasyon | Tüm Ekip | 1 Hafta |
| 1.9.1 | Üretim Ortamına Dağıtım | Yazılım Mimarı | 3 Gün |
| 1.9.2 | Kullanıcı ve Teknik Dokümantasyon | Gereksinim Analisti | 2 Gün |

# 8. ZAMAN PLANI

## 8.1 Geliştirme Süreci Metodolojisi

Proje, 2 haftalık sprint döngülerine dayalı Scrum çerçevesi ile yönetilmektedir. Her sprint; planlama toplantısı, günlük stand-up, geliştirme, inceleme ve retrospektif aşamalarından oluşmaktadır.

## 8.2 Sprint Planı ve Milestones

| Sprint / Milestone | Hafta | Kapsam | Teslimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | H1-2 | Proje kurulumu, SPMP, gereksinim analizi, mimari kararlar | SPMP v1.0, SRS v1.0 |
| Sprint 1 | H3-4 | Muhasebe modülü backend (gelir/gider, cari hesap) | Çalışan API endpointleri |
| Sprint 2 | H5-6 | AI fatura okuma (OCR/NLP) entegrasyonu, Muhasebe UI | AI fatura demo |
| Sprint 3 | H7-8 | İK modülü backend (özlük, izin akışı) | İK modülü API |
| Sprint 4 | H9-10 | AI CV analizi entegrasyonu, İK UI | CV analiz demo |
| Sprint 5 | H11-12 | Stok modülü, AI tahmin sistemi, RBAC entegrasyonu | Tam sistem entegrasyonu |
| Sprint 6 | H13 | Dashboard, entegrasyon testleri, UAT, hata giderme | Test raporu |
| MILESTONE 1 | H6 | Muhasebe modülü tamamlandı ve demo hazır | Demo + Kod teslimi |
| MILESTONE 2 | H10 | İK modülü tamamlandı ve demo hazır | Demo + Kod teslimi |
| MILESTONE 3 | H14 | Sistem final teslimi ve proje sunumu | Final teslim paketi |

## 8.3 Kritik Yol

- Gereksinim analizi → Mimari tasarım → Backend geliştirme → AI entegrasyonu → Test → Dağıtım

- AI modüllerinin gecikmesi tüm sprint planını etkiler; en yüksek öncelikli kritik aktivitedir.

- RBAC entegrasyonu tamamlanmadan UAT başlayamaz.

# 9. KAYNAK PLANI

## 9.1 İnsan Kaynağı Dağılımı

| Kaynak | Rol | Haftalık Kapasite | Toplam Katkı |
| --- | --- | --- | --- |
| Kişi 1 | Proje Yöneticisi | 10 saat/hafta | 140 saat |
| Kişi 2 | Gereksinim Analisti | 12 saat/hafta | 168 saat |
| Kişi 3 | Yazılım Mimarı / Baş Geliştirici | 15 saat/hafta | 210 saat |
| Kişi 4 | Frontend Geliştirici | 12 saat/hafta | 168 saat |
| Kişi 5 | QA / Test Mühendisi | 10 saat/hafta | 140 saat |

## 9.2 Teknoloji Kaynakları

| Kategori | Teknoloji / Araç | Lisans / Maliyet |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | Python (Django / FastAPI) | Açık Kaynak – Ücretsiz |
| Frontend Framework | React.js + Tailwind CSS | Açık Kaynak – Ücretsiz |
| Veritabanı | PostgreSQL | Açık Kaynak – Ücretsiz |
| AI / ML – OCR | Google Cloud Vision API / Tesseract | Ücretsiz Katman / Açık Kaynak |
| AI / ML – NLP | spaCy / Hugging Face Transformers | Açık Kaynak – Ücretsiz |
| AI / ML – Tahmin | scikit-learn | Açık Kaynak – Ücretsiz |
| Sürüm Kontrolü | Git + GitHub | Ücretsiz |
| CI/CD | GitHub Actions | Ücretsiz (2000 dk/ay) |
| Bulut Dağıtım | Render / Railway (Free Tier) | Ücretsiz Katman |
| Proje Yönetimi | Jira / Trello | Ücretsiz Eğitim Lisansı |
| İletişim | Discord / Slack | Ücretsiz |

# 10. RİSK YÖNETİMİ

## 10.1 Risk Metodolojisi

Riskler Olasılık × Etki formülüyle skorlanmaktadır. Olasılık ve Etki 1-5 arasında değerlendirilir; Risk Skoru = Olasılık × Etki. Risk Skoru ≥12: Kritik, 6-11: Yüksek, 1-5: Düşük olarak sınıflandırılır.

## 10.2 Risk Kaydı

| ID | Risk Tanımı | Olas. | Etki | Skor | Düzey | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | AI API gecikmesi / kota aşımı | 3 | 5 | 15 | KRİTİK | Yedek API / yerel model ile fallback |
| R02 | Ekip üyesi devamsızlığı | 3 | 4 | 12 | KRİTİK | Çift görev ataması, çapraz eğitim |
| R03 | Kapsam kayması (scope creep) | 4 | 3 | 12 | KRİTİK | Değişiklik kontrol süreci, Product Backlog |
| R04 | Teknik borç birikimi | 3 | 3 | 9 | YÜKSEK | Sprint retrospektifleri, refactoring zamanı |
| R05 | Entegrasyon hataları | 2 | 4 | 8 | YÜKSEK | Erken entegrasyon testleri, API mock |
| R06 | Akademik takvim çakışması | 4 | 2 | 8 | YÜKSEK | Buffer sprint, esnek görev dağılımı |
| R07 | Veri güvenliği açıkları | 2 | 5 | 10 | YÜKSEK | Güvenlik kodu inceleme, OWASP kontrolleri |
| R08 | Performans darboğazı | 2 | 3 | 6 | YÜKSEK | Yük testleri, önbellekleme stratejisi |
| R09 | Kullanıcı kabul testi başarısızlığı | 2 | 3 | 6 | ORTA | Erken prototip, sürekli geri bildirim |
| R10 | Belgeleme eksikliği | 3 | 2 | 6 | ORTA | Belgeleme Definition of Done'a eklendi |

# 11. KALİTE YÖNETİMİ

## 11.1 Kalite Hedefleri

- Fonksiyonel testlerde %90+ başarı oranı

- Kritik hata (P1/P2) sayısı: Final teslimatında sıfır

- Kod kapsamı (code coverage): %70 ve üzeri

- Kullanıcı memnuniyet skoru: 5 üzerinden en az 3.5

## 11.2 Kalite Güvence Aktiviteleri

| Aktivite | Açıklama | Sıklık | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod İnceleme (PR Review) | Her pull request en az 1 ekip üyesi tarafından incelenir | Her PR | Tüm Ekip |
| Birim Testi | Her modül için otomatik birim testleri yazılır | Sürekli | Geliştiriciler |
| Entegrasyon Testi | Modüller arası veri akışı ve API doğrulaması | Sprint sonu | QA |
| Statik Kod Analizi | Linting ve güvenlik açığı taraması (ESLint, Bandit) | Her commit | CI/CD |
| Kullanıcı Kabul Testi | Gerçek kullanıcı senaryolarıyla sistem doğrulama | Sprint 6 | QA + Analisti |
| Performans Testi | API yanıt süresi ve yük testleri | Sprint 6 | QA |

## 11.3 Tamamlanma Kriteri (Definition of Done)

- Kod yazıldı ve peer review tamamlandı

- Birim testleri geçildi (%70+ kapsam)

- API / UI entegrasyonu doğrulandı

- İlgili dokümantasyon güncellendi

- CI/CD pipeline başarıyla çalışıyor

- Proje yöneticisi tarafından onaylandı

# 12. İLETİŞİM PLANI

| İletişim Türü | Amaç | Sıklık | Katılımcılar | Araç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Günlük Stand-up | Durum güncellemesi, engel bildirimi | Her iş günü (15 dk) | Tüm ekip | Discord |
| Sprint Planlama | Bir sonraki sprint görevlerinin planlanması | 2 haftada bir (2 sa) | Tüm ekip | Jira / Trello |
| Sprint İncelemesi | Tamamlanan işlerin demosu ve geri bildirim | Sprint sonu (1 sa) | Ekip + Danışman | Zoom / Yüz yüze |
| Sprint Retrospektifi | Süreç iyileştirme tartışması | Sprint sonu (45 dk) | Tüm ekip | Discord |
| Danışman Toplantısı | Akademik ilerleme raporu ve yönlendirme | Haftalık (30 dk) | PM + Danışman | Yüz yüze / Zoom |
| İlerleme Raporu | Yazılı durum özeti paydaşlara iletilir | Her 2 haftada bir | Tüm ekip → Danışman | E-posta / GitHub Wiki |
| Acil İletişim | Kritik engel veya risk bildirimi | Gerektikçe | İlgili taraflar | Discord DM / WhatsApp |

# 13. KONFİGÜRASYON / VERSİYON YÖNETİMİ

## 13.1 Sürüm Kontrol Stratejisi

Proje kodu ve tüm dokümanlar GitHub üzerinde barındırılmaktadır. Git Flow stratejisi benimsenerek aşağıdaki dal yapısı kullanılmaktadır:

| Dal (Branch) | Amaç | Korumalı mı? |
| --- | --- | --- |
| main | Üretim ortamına alınan kararlı kod | Evet (PR gerekli) |
| develop | Aktif geliştirme ve entegrasyon | Evet (PR gerekli) |
| feature/xxx | Yeni özellik geliştirme (kısa ömürlü) | Hayır |
| bugfix/xxx | Hata giderme dalı | Hayır |
| release/x.x.x | Sürüm hazırlık ve son testler | Evet |
| hotfix/xxx | Üretimde kritik hata giderme | PR gerekli |

## 13.2 Versiyonlama Şeması

Semantik Versiyonlama (Semantic Versioning) uygulanmaktadır: MAJOR.MINOR.PATCH

- MAJOR: Geriye dönük uyumsuz büyük değişiklikler

- MINOR: Geriye dönük uyumlu yeni özellikler

- PATCH: Hata düzeltmeleri

## 13.3 CI/CD Pipeline

- Her push ve PR'da GitHub Actions otomatik tetiklenir

- Aşamalar: Kod lint → Birim testi → Entegrasyon testi → Build → Deploy (staging)

- main'e merge sonrası otomatik üretim dağıtımı yapılır

## 13.4 Konfigürasyon Kalemleri

- Kaynak Kod (tüm modüller)

- Veritabanı migration dosyaları

- Konfigürasyon dosyaları (.env şablonları)

- Docker / konteyner yapılandırmaları

- IEEE dokümanları (SPMP, SRS, SAD)

- Test raporları ve QA kayıtları

# 14. İZLEME VE KONTROL SÜRECİ

## 14.1 İlerleme İzleme Metrikleri

| Metrik | Açıklama | Ölçüm Aracı | Sıklık |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Velocity | Tamamlanan story point sayısı | Jira / Trello | Sprint sonu |
| Burn-down Chart | Kalan iş vs. zaman grafiği | Jira / GitHub | Günlük |
| Hata Yoğunluğu | 1000 satır kod başına hata sayısı | GitHub Issues | Haftalık |
| Kod Kapsamı (%) | Test edilen kod yüzdesi | pytest-cov / Jest | Her CI çalışmasında |
| Teslimat Zamanlaması | Planlanan vs. gerçekleşen teslim | Gantt Chart | Sprint sonu |
| Açık Hata Sayısı | P1/P2/P3 açık hata adedi | GitHub Issues | Günlük |

## 14.2 Kontrol Mekanizmaları

- Haftalık ilerleme raporu: Proje yöneticisi tarafından hazırlanır ve danışmana iletilir.

- Sprint inceleme toplantısı: Her sprint sonunda çalışan yazılım demo edilir.

- Değişiklik kontrol süreci: Kapsam dışı istekler resmi değişiklik formuyla değerlendirilir.

- Risk günlüğü güncelleme: Her sprint başında risk kayıt tablosu gözden geçirilir.

# 15. TESLİMATLAR

| # | Teslimat | Tür | Hedef Tarih | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | SPMP v1.0 (IEEE 1058) | Doküman | Hafta 2 | Proje Yöneticisi |
| T2 | SRS v1.0 (IEEE 830) | Doküman | Hafta 2 | Gereksinim Analisti |
| T3 | Sistem Mimarisi Dokümanı (SAD) | Doküman | Hafta 3 | Yazılım Mimarı |
| T4 | Muhasebe Modülü Demo | Yazılım | Hafta 6 | Tüm Geliştirici |
| T5 | İK Modülü Demo | Yazılım | Hafta 10 | Tüm Geliştirici |
| T6 | Stok Modülü + Tam Entegrasyon | Yazılım | Hafta 12 | Tüm Geliştirici |
| T7 | Test Raporu (Birim + Entegrasyon + UAT) | Doküman | Hafta 13 | QA / Test |
| T8 | Kullanıcı Kılavuzu | Doküman | Hafta 14 | Gereksinim Analisti |
| T9 | Final Kaynak Kod Paketi (GitHub) | Yazılım | Hafta 14 | Tüm Ekip |
| T10 | Final Proje Sunumu | Sunum | Hafta 14 | Tüm Ekip |

# 16. ETİK İLKELER

## 16.1 Mesleki Etik Çerçevesi

Bu proje, ACM (Association for Computing Machinery) Etik Kuralları ve IEEE Etik Taahhütnamesi doğrultusunda yürütülmektedir. Aşağıdaki etik ilkeler projenin tüm aşamaları boyunca bağlayıcıdır.

## 16.2 Yapay Zeka Etiği

| İlke | Uygulama |
| --- | --- |
| Şeffaflık | AI kararları (fatura sınıflandırma, CV skoru) kullanıcıya açıkça gösterilir; kara kutu çıktı sunulmaz. Kullanıcı her AI önerisini görebilir ve geçersiz kılabilir. |
| İnsan Denetimi | Tüm AI çıktıları taslak olarak sunulur; nihai onay yetkili kullanıcıdadır. Sistem hiçbir kritik kararı otomatik olarak yürürlüğe koymaz. |
| Adalet ve Önyargı | CV analiz modellerinde demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, etnik köken) dayalı ayrımcılığı önlemek için yalnızca mesleki yeterlilik kriterleri kullanılır. |
| Veri Minimizasyonu | Sadece görevin gerektirdiği kişisel veriler işlenir; gereksiz veri toplanmaz. |
| Hesap Verebilirlik | AI destekli kararlar kayıt altına alınır; denetim izi (audit trail) tutulur. |

## 16.3 Veri Gizliliği ve Güvenlik

- Tüm kişisel veriler (personel bilgileri, finansal kayıtlar) şifrelenmiş olarak saklanır.

- Şifreler hiçbir zaman düz metin (plain text) olarak tutulmaz; bcrypt/Argon2 hash algoritmaları kullanılır.

- Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ile veri erişimi en az ayrıcalık ilkesine göre yapılandırılır.

- Proje geliştirme sürecinde gerçek kullanıcı verisi kullanılmaz; tüm testler sentetik veriyle yürütülür.

- Güvenlik açıkları derhal raporlanır ve yamalar öncelikli olarak ele alınır.

## 16.4 Fikri Mülkiyet

- Projede kullanılan tüm açık kaynak yazılımlar lisans koşullarına uygun biçimde kullanılır.

- Üçüncü taraf kütüphane ve araçlar için uygun atıflar yapılır.

- İzinsiz kaynak kod kopyalama (plagiarism) kesinlikle yasaktır.

## 16.5 Ekip Etiği

- Tüm ekip üyelerinin katkıları eşit ve adil biçimde kayıt altına alınır.

- Sürüm kontrol sistemi (git commit geçmişi) şeffaf katkı kaydı sağlar.

- Ayrımcılık, taciz ve dışlama kabul edilemez; kapsayıcı bir çalışma ortamı esastır.

- Ekip kararları katılımcı ve demokratik süreçlerle alınır.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Bu belge IEEE Std. 1058-1998 standardına uygun hazırlanmıştır.

AI Destekli ERP Sistemi | ERP-2025-AI | v1.0.0 | Haziran 2025